评价机构：北京亚太联华资产评估有限公司

出具日期：二零二一年十一月二十一日

绩效评价方案目录

一、 基本情况	1

(一)	项目概况	1

(二)	项目绩效目标	9

二、 绩效评价工作开展情况	10

(一) 绩效评价目的、对象和范围	10

(二) 绩效评价依据	10

(三) 评价指标体系	12

(四) 绩效评价原则、评价方法和标准	15

(五) 绩效评价工作过程	16

三、 综合评价情况及评价结论	17

(一)	综合评价情况	17

(二)	评价结论	19

四、 绩效评价指标分析	19

(一)	项目决策情况	19

(二)	项目过程情况	22

(三)	项目产出情况	25

(四)	项目效益情况	27

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析	29

（一）主要经验及做法	29

（二）存在的问题及原因分析	30

六、 有关建议	30

七、 其他需要说明的问题	31

八、 评价主体签章	32

九、 附件	33

平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道

0.3万亩高标准农田建设项目

绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 （中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《平顶山市石龙区财政局关于开展2020年度区级财政重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》安排，平顶山市石龙区财政局委托北京亚太联华资产评估有限公司，对平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设项目（以下简称本项目）开展绩效评价工作。我们遵循客观、公正、科学的评价原则，对项目实施了绩效评价工作，现将有关情况报告如下。

# 基本情况

## 项目概况

1、立项背景及目的

粮食问题是经济发展、社会稳定和国家安全的基础，始终是关系全局的重大战略问题，党中央、国务院一直把这项工作摆在突出的位置。农田作为粮食生产的基础，其质量高低不仅影响粮食产量的高低，还关系到农产品质量的好坏，是粮食安全的根基。可以说，建设高标准农田是巩固和提升粮食产能的关键举措，是落实藏粮于地、藏粮于技战略的重要举措，是推进农业供给侧结构性改革的重要抓手，是提高农业综合效益和竞争力的有效途径。

2009 年以来的中央1号文件和有关文件多次明确提出相关要求。《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出，加强以农田水利设施为基础的田间工程建设， 大规模建设旱涝保收高标准农田。国务院批复的多个相关规划均提出了明确的任务与要求，如《全国高标准农田建设总体规划》提出，到 2020 年，建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 8 亿亩，高标准农田建设已成为国家战略；《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》提出，到2022年建成高标准农田10亿亩，以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能；到2025年建成10.75亿亩，并改造提升现有高标准农田1.05亿亩，以此稳定保障1.1万亿斤以上粮食产能；到2030年建成12亿亩，并改造提升现有高标准农田2.8亿亩，以此稳定保障1.2万亿斤以上粮食产能。将高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施，2021—2030年完成1.1亿亩新增高效节水灌溉建设任务。

根据《平顶山市农业农村局关于下达2020年农田建设任务的通知》（平农【2019】129号），“2020年平顶山市计划建设高标准农田38万亩，其中，舞钢市3万亩，郏县4.5万亩，宝丰县3万亩，叶县12万亩，鲁山县11万亩，湛河区3万亩，石龙区0.3万亩，高新区1.2万亩”。高标准农田项目建设后，平顶山市将打造一批高产稳产、田块平整、土壤肥沃、排灌方便、道路通畅、生态良好的高标准农田，全市农业基础设施得到全面改善，土地抗风险能力和效益产出得到持续提升，现代农业发展基础不断夯实。

2、主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

①项目总体实施计划

本项目为跨年度实施项目，分为立项阶段、建设阶段、收尾阶段和管护阶段。

| 序号 | 实施阶段 | 计划完成内容 | 计划完成时间 | 实施对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项阶段 | 勘察、初设 | 2020年3月 | 勘察设计单位 |
|  |  | 项目申请、实施计划、组织评审 | 2020年3月 | 平顶山市石龙区农业农村和水利局 |
|  |  | 下达批复 | 2020年4月 | 平顶山市农业农村局 |
| 2 | 建设阶段 | 建设准备 | 2020年6月 | 招标代理公司、平顶山市石龙区农业农村和水利局 |
|  |  | 实施建设 | 2020年11月底前 | 建设施工单位 |
| 3 | 收尾阶段 | 区级验收：竣工验收、财务决算 | 2020年11月中旬 | 平顶山市石龙区农业农村和水利局 |
|  |  | 市级验收 | 2020年12月底 | 平顶山市农业农村局 |
| 4 | 管护阶段 | 管护工作、入库 | 后期持续 | 社区村民委员会、平顶山市石龙区农业农村和水利局 |

②项目具体计划建设内容及施工计划

A、本项目具体计划建设内容

依据《河南省农业农村厅关于下达2020年农田建设任务的通知》（豫农办［2019]25号）要求，加强农田水利基本建设，藏粮于地藏粮于技，是保障国家粮食安全、推动现代农业发展的重要举措。为确保完成平顶山市农业农村局下达我区的高标准农田任务，石龙区农业农村局经过反复调查和论证，在龙河街道嘴陈村、龙兴街道楝树店村、许坊村、北郎店村等地区设立高标准农田建设项目，本项目区属丘陵地形。

本项目分为2个片区，涉及2个街道4个行政村。第一片为：龙河街道嘴陈村，建设规模1850亩，属丘陵地形；第二片为龙兴街道楝树店村、许坊村、北郎店村1150亩，属丘陵地形。两片区全部为高效节水灌溉区，各村建设任务如下：

建设任务表                       单位：亩

| 乡镇 | 行政村 | 建设规模 | 高效节水灌溉区 | 基本农田内面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙河街道 | 嘴陈村 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 龙兴街道 | 楝树店村 | 300 | 300 | 0 |
|  | 许坊村 | 650 | 650 | 350 |
|  | 北郎店村 | 200 | 200 | 150 |
| 合计 | 3000 | 3000 | 2350 |

B、本项目具体施工计划

a.项目变更前具体计划

按照《高标准农田建设通则》（GB/T0600-2014)的要求，科学地设计高标准农田建设内容，实行田土水路林电技管综合配套，重点灌溉排水、田间道路、农田输配电、科技服务、土地平整、土壤改良、农田防护与生态环境保持和建后管护等方面加大建设力度，有效提高耕地地力和质量。

根据政策要求，在实行多项措施综合治理的前提下，允许项目区按照“缺什么，补什么”的原则确定具体的工程措施和投入比例。本项目制约农田生产能力的最大因素是缺乏灌溉条件，故开发重点为“灌溉工程（含电力、设备配套）”，灌溉工程投资达到项目总投资的84%,另外土壤改良工程约占13%,管理费、监理费、勘察设计等费用合计约3%。具体计划如下：

土壤改良

通过施用土壤调理剂（松土促根剂）疏松土壤，增加土壤的团粒结构，促进根系生长，同时结合施用有机肥、机械耕作等措施综合提升耕地地力。本项目区所有耕地每亩施用土壤调理剂（松土促根剂）2kg、土壤调理剂施用总量6.0t (其中嘴陈村3.7t,楝树店村0.6t,许坊村1.3t,北郎店村0.4t)。亩均施商品有机肥80kg,有机肥施肥总量240t(其中嘴陈村148.0t,楝树店村24.0t,许坊村52.0t,北郎店村16.0t)。

灌溉工程

本项目灌溉工程总计新打机井38眼，老井配套11眼（其中2眼井配套水泵＋计量系统＋地埋管等，另9眼仅配套计量系统），共计需井用潜水175QJ20-78/6型19台、175QJ20-91/7型21台，配套玻璃钢井堡47套（井堡规格尺寸800*800*1400),高效节水灌溉系统49套，DN90PVC-U硬聚氯乙烯地埋管10.771km,出水口278个，每个出水口立管长0.9m,对应的玻璃钢出水口及装配式玻璃钢保护体各278套。主要工程量如下：

新建94m深机井4眼，各井均配套水泵（175QJ20-78/6)1台、DN80镀锌上水钢管70m、井台1座、玻璃钢井堡1套，节水灌溉计量系统1套，PVC-U地埋管及玻璃钢出水口若干；

新建104m深机井13眼，各井均配套水泵（175QJ20-78/6)1台、DN80镀锌上水钢管73m、井台1座、玻璃钢井堡1套，节水灌溉计量系统1套，PVC-U地埋管及玻璃钢出水口若干；

新建114m深机井5眼，各井均配套水泵（175QJ20-91/7)1台、DN80镀锌上水钢管81m、井台1座、玻璃钢井堡1套，节水灌溉计量系统1套，PVC-U地埋管及玻璃钢出水口若干；

新建125m深机井16眼，各井均配套水泵（175QJ20-91/7)1台、DN80镀锌上水钢管85m、井台1座、玻璃钢井堡1套，节水灌溉计量系统1套，PVC-U地埋管及玻璃钢出水口若干；

老井配套11眼，现状井深80m,其中2眼现状井房、井台完好，对其配套水泵（175QJ20-78/6)1台、DN80镀锌上水钢管70m、节水灌溉计量系统、PVC-U地埋管及玻璃钢出水口若干；另外9眼地埋管线完好、水泵设备完好，对其在井口配套2.0m热镀锌钢管用于替换原上水管，配套节水灌溉计量系统。

农田输配电工程

本项目的农田输配电工程主要包括高压线路架设备、变压器设备及其附件购置和安装，由当地电力部门配套完成。本项目的农田输配电工程具体工程量如下：

新建双杆式变压器10台，规格均为S13-M-100KVA；利用村内现有变压器4台；

架空高压线规格：JKLGYJ10KV 70mm2钢芯高压架空绝缘导线，共计2.62km,架空高压线电杆选用Φ190*12m；

配套低压配电线路规格：YJLV220.6/1KV3*25+1*16mm2,共计13.286km,地埋电缆沟槽规格0.3m*1.0m(沟宽*深）。

排水工程

根据需求，本项目排水工程共计清淤排水沟7条，总长2710m,全部为土质农沟，不衬砌、不硬化。修建Φ600*6m圆管农涵5座，Φ1000*6m圆管农涵3座。

其他工程

项目实施竣工后，拟定在本项目片区项目位置修建项目标志牌（设置在嘴陈村），宣传高标准农田政策，保护项目的成果。

本项目不涉及田间道路、农田防护林等。

b.项目具体变更内容

龙兴街道片区将井管由钢筋凝土管（内径300mm)变更为钢制井壁管（Φ325-219),同时个别机井深度根据实际调整。

龙河街道嘴陈村片区取消了原设计10眼老井的配套设施，取消了原设计新建19眼机井中3眼机井及配套设施。

龙兴街道、龙河街道片区取消7条排水沟疏通工程量及排水沟上附带的8座农涵。

（2）项目实施情况

①立项阶段

A、前期勘察、初步设计

本项目于2020年1月16日通过公开招标，委托河南博源工程技术咨询有限公司进行前期勘察设计，并提供初步设计文件、图纸及概算书。2020年1月20日，平顶山石龙区农业农村和水利局与河南博源工程技术咨询有限公司签订《石龙区2020年高标准农田建设项目勘测设计合同》。合同勘测设计费为96,000.00元，付款方式为项目初步设计资料通过评审、批复后办理80%合同款支付手续；余下20%合同款手续在上级主管部门的验收意见下发10个工作日内办理完成。2020年3月，河南博源工程技术咨询有限公司提交《2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河2个街道0.3万亩高标准农田建设项目初步设计文件》、规划图、《2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河2个街道0.3万亩高标准农田建设项目预算书》，选取龙河街道办事处嘴陈村和龙兴街道办事处楝树店、许坊、北郎店3个行政村作为项目地，并征得村民代表同意。

B、提交项目申请、实施计划、组织评审

2019年12月23日，平顶山市农业农村局发布《平顶山市农业农村局关于下达2020年农田建设任务的通知》，要求平顶山市石龙区建设高标准农田0.3万亩，高效节水灌溉面积0.3万亩。2020年3月，完成实施计划的编写。2020年3月7日，平顶山市农业农村局组织水利、电力、造价等有关专家组成专家组对初步方案进行评审论证，在进行修改完善后，用于下阶段申报。2020年3月16日，平顶山市石龙区农业农村和水利局向平顶山市农业农村局呈报《2020年石龙区龙兴、龙河2个街道0.3万亩高标准农田建设项目的报告》。

C、下达批复

2020年4月2日，平顶山市农业农村局发布关于《2020年高标准农田建设项目初步设计的批复》，明确项目立项实施，其中项目投资规模为总投资480万元；建设任务为高标准农田建设、高效节水灌溉面积0.3万亩。并要求严格按照项目初步设计管理、强化规范化标准化管理、高质量高标准按时完成项目建设任务。

②建设阶段

A、前期准备

a.招投标代理

2020年4月22日，河南中普德项目管理有限公司接受平顶山市石龙区农业农村和水利局的委托，承担建设单位的招投标工作。

b. 概算审核

平顶山市石龙区农业农村和水利局委托大成工程咨询公司，对本项目工程量进行计价核算，于2020年5月14日，出具《2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设项目招标控制价审核报告》，其中送审报价为480.00万元，审定造价434.99万元。

c.工程建设方招标

2020年5月9日，河南中普德项目管理有限公司发布招标公告，2020年6月11日，共计4家公司进行投标。经过评审，河南盛世永昌建设工程有限公司中标，中标价为4,346,939.85元，2020年6月19日签订合同书。合同主要内容为：合同价款为4,346,939.85元，付款方式为施工方进场，经监理方、业主方确认达到开工条件，预付工程款的10%；每月按施工进度付款，全部完工验收合格后拨付到决算金额的95%(附税票）；所余5%作为质量保证金，待运行一年后无质量问题一次性无息付清。

d.工程监理方招标

平顶山市石龙区农业农村和水利局选取监理单位采用邀标的形式，参加询价的单位为3家，经过两轮报价后确认河南省育兴建设工程管理公司（监理费按照工程中标价的1.98%计取），并于2020年6月19日签订建设工程委托监理合同。合同主要内容为：合同价款为86,069.00元，付款方式为工程进度到50%付工程监理费40,000.00元，工程主体完成付工程监理费40,000.00元，余额待工程竣工验收交工后一次付清。

e.开工报建

2020年6月22日，河南盛世永昌建设工程公司提交开工申请表至河南省育兴建设工程管理有限公司，开始申请办理本项目开工手续。

B、实施建设

项目施工监理方河南省育兴建设工程管理有限公司根据前期准备情况，2020年6月23日下达工程开工通知。 施工合同约定施工时间为2020年6月23日至2020年11月20日，共计150个日历天。

a. 截至2020年11月23日，工程建设完成情况

根据河南盛世永昌建设工程公司2020年10月24日至2020年11月23日施工月报（盛世永昌【2020】月报05号）及监理月报（育兴监理【2020】月报05号），完成楝树店村125米深的钢管井4#、5#二眼机井的钻孔、井管安装、洗井工序；完成许坊村125米深的6#、7#、8#、9#、10#、12#六眼机井的钻孔、井管安装、洗井工序；完成许坊村180米深的11#机井的钻孔、井管安装、洗井工序；完成许坊村114米深的13#、14#、15#、16#和北郎庙村的18#五眼机井的钻孔、井管安装、洗井工序；完成北郎庙村104米深的17#、19#二眼机井的钻孔、井管安装、洗井工序：完成地埋管铺设7692米，出水口200个；铺设地埋线8391米，安装井堡32座，安装节水灌溉计量系统33套，安装水泵32台，累计完成工程量为89.5%。

b .截至2020年12月6日，工程建设完成情况

根据河南盛世永昌建设工程公司2020年11月24日至2020年12月4日施工月报（盛世永昌【2020】月报06号）及监理月报（育兴监理【2020】月报06号），累计完成工程量为99.1%，施工任务部分全部完成。

③收尾阶段

2021年6月20日，本项目完成竣工验收，并形成《工程竣工验收报告》，工程验收质量为合格。

④管护阶段

2021年10月19日，中共平顶山市石龙区委农村工作领导小组办公室和平顶山市石龙区农业农村和水利局联合印发了《石龙区农田水利设施管护办法(暂行)》的通知（平龙农办【2021】8号），制定了农田基础设施的运行、管护、维修的工作制度，明确了单位职责，规范工作流程，以确保农田基础设施管护工作取得实效。

3、资金投入和使用情况

（1）投资预算情况

根据《平顶山农业农村局关于2020年高标准农田建设项目初步设计的批复》（平农【2020】20号）文件，本项目预算总投资480.00万元，资金来源全部为财政资金。

本项目资金安排包括中央财政补助资金、省级财政补助资金、市级财政补助资金和区级财政补助资金。具体详见下表：

| 序号 | 资金来源 | 计划资金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央财政补助资金 | 313万元 |
| 2 | 省级财政补助资金 | 96万元 |
| 3 | 市级财政补助资金 | 36万元 |
| 4 | 区级财政补助资金 | 35万元 |
| 总计 |  | 480万元 |

（2）资金使用情况

①本项目资金到账情况

截至2021年10月31日，项目组现场调查结束，本项目资金到账情况如下表所示：

| 资金来源 | 资金下达文件 | 到账时间 | 到位资金总额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央财政补助资金 | 平财预【2020】62号 | 2020年 | 283万元 |
| 省级财政补助资金 | 平财预【2020】373号 | 2020年 | 84万元 |
| 第二批省级财政补助资金 | 平财预【2020】671号 | 2020年 | 42万元 |
| 市级财政补助资金 | 平财预【2021】304号 | 2021年 | 36万元 |
| 自筹资金 |  | 2021年 | 35万元 |
| 合计 | 480万元 |

②本项目资金支出情况

截至2021年10月31日，项目组现场调查结束，本项目资金支出明细如下表所示：

| 支出日期 | 支出明细 | 收款人 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 年1月21日 | 劳务费 | 河南博源工程技术咨询有限公司 | 76,800.00 |
| 2020年9月28日 | 工程款 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 434,693.00 |
| 2020年12月11日 | 基础设施建设 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 500,000.00 |
| 2020年12月30日 | 工程款 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 220,000.00 |
| 2020年1月15日 | 工程款 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 1,455,307.00 |
| 2021年1月21日 | 劳务费 | 河南省育兴建设工程管理有限公司平顶山分公司 | 80,000.00 |
| 2021年4月13日 | 工程款 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 676,800.00 |
| 2021年4月13日 | 工程款 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 63,200.00 |
| 2021年4月13日 | 工程款 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 127,500.00 |
| 合计 | 3,634,300.00 |

## 项目绩效目标

1、项目总体目标

本项目总体绩效目标为通过高标准基本农田建设，有效优化土地利用结构，完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境，经整治的基本农田质量得到提高。

- 阶段性目标

2020年度绩效目标是完成全年 0.3万亩高标准农田建设任务，其建设质量满足高标准农田相关质量标准要求，其效果符合《高标准农田建设评价规范》（GB／T 33130-2016） 的要求。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 新增高标准农田建设面积；新打机井及配套老井数量；铺设地埋管长度；安装出水口数量；铺设低压电缆铺设（YJLV22-0.6/KV3*25+1*16）长度；新增高效节水灌溉达标面积 | 完成龙河街道办事处嘴陈村建设任务1850亩，高效节水灌溉区1850亩；划定龙兴街道办事处楝树店、许坊、北郎店3村建设任务1150亩，高效节水灌溉区1150亩；完成新打机井35眼，配套老井1眼；完成铺设地埋管长度9686米；完成安装出水口数量249个；铺设低压电缆铺设（YJLV22-0.6/KV3*25+1*16）长度11039米；完成基础设施配套工程。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 需符合《高标准农田建设评价规范》（GB／T 33130-2016） 的要求相关规范要求，并做到一次性验收合格。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 确保在2020年11月底前全面完成项目工程建设任务。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 项目总投资≤480万元。 |
| 效益 | 社会效益 | 粮食综合生产能力、社会负面影响 | 提升全区粮食生产能力、提高群众种植积极性。 |
|  | 经济效益 | 粮食产值、节水效益 | 提高机械化水平和农业综合生产能力，有效提升粮食产值、节水效益。 |
|  | 生态效益 | 耕地质量、年节水量 | 基本农田质量得到提高，有效提升灌溉能力及土壤标准，改善农田生态环境。 |
|  | 可持续性 | 管护机制及措施 | 建立高标准农田管护长效机制，保证项目使用寿命、实现普惠于民。 |
|  | 满意度 | 社会公众（服务对象）对平顶山市石龙区农业农村和水利局相关工作的满意程度。 | 满意度≥90% |

# 绩效评价工作开展情况

## 绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

本次绩效评价旨在通过对“2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设项目”的预算编制及执行情况、目标实现程度、实施效果等进行评价分析，发现问题，总结经验，为进一步改进和加强财政资金管理提出切实可行的建议，为以后优化财政资源配置、提高财政资金使用效益提供参考。

2、评价对象

本次绩效评价对象为2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设项目资金。

3、评价范围

本次绩效评价资金范围：该项目总投资480.00万元。来源主要包括中央财政补助资金、省级财政补助资金、市级财政补助资金和区级财政补助资金。

4、评价时间段

本次绩效评价时间段：2020年3月16日至2021年10月31日。鉴于项目特点，经征得平顶山石龙区财政局同意，绩效评价截止时间为2021年10月31日。

## 绩效评价依据

1、中央层面

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34号）；

（3）《财政部关于贯彻落实＜中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》（财预（2018）167号）；

（4）《项目支出绩效评价管理办法》（财预（2020)10号）；

（5）农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法（试行）》的通知（农建发【2021】1号）；

（6）财政部、农业农村部印发《农田建设补助资金管理办法》。

2、省级层面

（1）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发（2019)10号）；

（2）《河南省财政厅关于印发＜河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（豫财效（2020)10号）；

（3）河南省农业农村厅关于印发《河南省农田建设项目管理实施办法》的通知（豫农文【2020】156号）。

3、市级层面

（1）《平顶山市市级预算项目支出绩效评价管理办法》；

4、相关行业规范

（1）《高标准农田建设通则》（CB/T 30600—2014）；

（2）《高标准基本农田建设标准》（TD/T1033—2012）；

（3）《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130-2016）。

5、其他评价依据

（1）《平顶山农业农村局关于2020年高标准农田建设项目初步设计的批复》（平

农【2020】20号）；

（2）平顶山农业农村局关于2020年高标准农田建设项目区级初验报告；

（3）2020年石龙区龙兴、龙河2个街道0.3万亩高标准农田建设项目竣工财务决算审计报告；

（4）平顶山农业农村局关于2020年平顶山石龙区龙兴龙河0.3万亩高标准农田建设项目变更的请示的批复；

（5）2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设工程延期情况说明；

（6）其他企业提供的相关依据。

## 评价指标体系

本项目绩效评价指标体系按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑分层设定，围绕项目立项、资金使用、组织实施、效益以及满意度等方面，客观分析项目的产出与效果，具体如下：

| 平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设项目绩效评价指标体系 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准及评分准则 | 评分依据 |
| 决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（2.5分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 与立项相关的法律法规、政策要求文件、部门职责等 |
|  |  |  |  | ① 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ③ 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ④ 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ⑤ 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分） |  |
|  |  | 立项程序规范性（2.5分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 专家评审报告、立项及批复文件、可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、 集体决策文件 |
|  |  |  |  | ① 项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ② 审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） |  |
|  |  |  |  | ③ 事前是否己经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、 集体决策等。（1分） |  |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 项目绩效目标申报表、自评报告等 |
|  |  |  |  | ① 项目是否有绩效目标；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ③ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ④ 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分） 如不具备，该指标分值为0。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩 效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 项目绩效目标申报表、自评报告等 |
|  |  |  |  | ① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） |  |
|  |  |  |  | ② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） |  |
|  |  |  |  | ③ 是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分） |  |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性（3分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 专家评审报告、立项及批复文件、可行性研究报告、《河南省农业农村厅关于下达2020年农田建设任务的通知》、项目支出绩效目标表、预算编制说明等 |
|  |  |  |  | ① 预算编制是否经过科学论证；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ② 预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ③ 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(1分) |  |
|  |  |  |  | ④ 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分） |  |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 资金分配办法、资金分配表等 |
|  |  |  |  | ① 预算资金分配依据是否充分；（1分） |  |
|  |  |  |  | ② 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分） |  |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。（实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。） 到位率每降1%扣0.1分。 | 资金拨付文件、资金实际到位证明相关资料 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。（实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金） 得分=指标分值*预算执行率 | 项目预算、财务支出数据等相关资料 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 项目支出审批手续和会计凭证等相关资料 |
|  |  |  |  | ① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） |  |
|  |  |  |  | ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） |  |
|  |  |  |  | ③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） |  |
|  |  |  |  | ④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） |  |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 项目管理及财务相关制度 |
|  |  |  |  | ① 是否已制定或具有相应的财务和项目管理制度；（1分） |  |
|  |  |  |  | ② 财务和项目管理制度是否合法、合规、完整。（1分） |  |
|  |  | 合同履约情况（4分） | 项目实施单位是否及时履行项目合同约定的义务。 | 评价要点：能够及时履行各阶段工作，得满分；基本能够履行各阶段工作，偶尔出现工作延误但不影响整体进度，得1分；不能够履行各阶段工作，导致工作无法开展或延误，不得分。 | 施工合同、设计、勘察合同 |
|  |  | 制度执行有效性（4分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 项目合同书、验收报告等 |
|  |  |  |  | ① 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） |  |
|  |  |  |  | ② 项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） |  |
|  |  |  |  | ③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） |  |
|  |  |  |  | ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分） |  |
| 产出（35分） | 产出数量（18分） | 新增高标准农田建设面积（3分） | 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 新增高标准农田面积≥0.3万亩，得满分；否则不得分。 | 验收报告、批复文件 |
|  |  | 新打机井及配套老井数量（3分） |  | 新打机井配套数量=35眼且配套老井=1眼，得满分，否则不得分。 |  |
|  |  | 铺设地埋管长度（3分） |  | 铺设地埋管长度=9686米，得满分；否则不得分。 |  |
|  |  | 安装出水口数量（3分） |  | 安装出水口数量=249个，得满分；否则不得分。 |  |
|  |  | 铺设低压电缆铺设（YJLV22-0.6/KV3*25+1*16）长度（3分） |  | 铺设低压电缆铺设（YJLV22-0.6/KV3*25+1*16）长度=11039米，得满分；否则不得分。 |  |
|  |  | 新增高效节水灌溉达标面积（3分） |  | 河街道办事处嘴陈村建设高效节水灌溉区≥1850亩且龙兴街道办事处楝树店、许坊、北郎店3村建设高效节水灌溉区≥1150亩。得满分；否则不得分。 |  |
|  | 产出质量（6分） | 质量达标率（6分） | 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 抽查的项目工程合格率100%，得满分，各类工程质量存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止。 | 验收报告、批复文件 |
|  | 产出时效（6分） | 完成及时性（6分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 2020年11月底之前完成工程建设任务，得满分；工期延后15天内扣2分；工期延后15天-30天扣4分；工期延后超过30天不得分。 | 验收报告、批复文件 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%。成本节约率>0满分，成本节约率<0，每增1%扣1分。 | 验收报告、批复文件 |
| 效益（30分） | 社会效益（6分） | 粮食综合生产能力（3分） | 评价项目施工中产生的对社会发展所带来社会效益情况。 | 新建优质粮食产量≥300吨/年，得满分；否则不得分。 | 问卷调查、大数据查询 |
|  |  | 社会负面影响（3分） |  | 评价项目建设中每产生一项社会负面影响事件，扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 经济效益（6分） | 粮食产值（3分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 新增加粮食产值≥66万元，得满分；否则不得分。 | 问卷调查，及统计数据 |
|  |  | 节水效益（3分） |  | 节水效益≥34.28万元，得满分；否则不得分。 |  |
|  | 生态效益（6分） | 耕地质量（3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 新建高标准农田质量＞普通农田质量，得满分；否则不得分。 | 问卷调查、现场勘察 |
|  |  | 年节水量（3分） |  | 平均年节水量＞17.14立方米,得满分；否则不得分。 |  |
|  | 可持续影响（6分） | 管护机制及措施（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 制定项目后续管护制度得2分；制定管护措施，落实管护责任得2分；人员投入明确得2分； | 验收报告、问卷调查、现场勘察 |
|  | 满意度（6分） | 社会公众（6分） | 评价社会公众（服务对象）对项目公司相关工作的满意程度，设置100分制满意度调查问卷。 | 满意度90%及以上得6分，每下降10%扣1.5分，本项分数扣完为止。 |  |

## 绩效评价原则、评价方法和标准

1、绩效评价原则

根据本项目的特点，按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则开展本项目绩效评价工作。

（1）独立原则。绩效评价工作应在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

（2）客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不出具不实预算绩效评价报告。

（3）规范原则。绩效评价工作应履行必要的评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

2、评价方法

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价工作，本着定量优先、简便有效的原则，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法方法进行绩效评价。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

3、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

## 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括前期准备、现场调查、资料收集、数据整理分析、撰写报告和整理项目档案几个方面，项目从 2021年9 月4 日启动，各方面有效配合、进行顺利，评价工作具体工作过程如下：

1、成立绩效评价工作组。

了解评价对象基本情况，在充分分析自身专业胜任能力和独立性基础上，确定接受平顶山市石龙区财政局的委托，签订业务委托合同，明确绩效评价基本事项，成立绩效评价工作组。

2、收集项目基本信息，编制绩效评价方案。

收集国家、河南省、平顶山市以及石龙区有关农业农村和高标准农田建设的政策，梳理绩效目标，设计评价指标体系。根据项目受益对象以及相关利益方特点设计访谈提纲和调查问卷，形成初步绩效评价方案。就初步绩效评价方案与平顶山市石龙区财政局、平顶山市石龙区人社局进行沟通，根据沟通意见以及合理化建议对初步绩效评价方案进行修改完善，形成绩效评价方案。

3、现场调查，收集资料。

根据绩效评价方案开展现场调查和资料收集整理工作，通过座谈、现场调研、问卷发放等方式，获取评价工作所需要的有关数据和资料，并对收集的资料、数据进行甄别、汇总和分析。

4、绩效评价。

结合收集的资料，按照绩效评价方案确定的评价标准，依照绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

5、编制并提交绩效评价报告。

根据各指标的评价结果及项目的整体绩效评价结论，按照绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，与委托方、被评价单位就绩效评价报告初稿进行沟通，对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改完善，履行内部审核程序，形成正式绩效评价报告并提交。整理工作底稿归档。

# 综合评价情况及评价结论

## 综合评价情况

根据绩效评分标准和绩效评价资料，决策分值 15分，得15分；过程分值20分，得18.3分；产出分值35分，得28分；效果分值 30分，得28分。经绩效评价小组综合评分，对本项目公司的最终评分结果为89.3分，评价等级为“良”，详见下表：

绩效评价得分汇总

| 序号 | 一级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 | 15 | 15 |
| 2 | 过程 | 20 | 18.3 |
| 3 | 产出 | 35 | 28 |
| 4 | 效果 | 30 | 28 |
| 合计 | 100 | 89.3 |

项目综合评价情况：

根据项目特点，设置“决策、过程、产出、效果”4个一级指标，并将其分解为14个二级指标、29个三级指标。

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 | 项目立项 | 项目依据充分性 | 2.5 | 2.5 |
| 2 |  |  | 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 |
| 3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
| 4 |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| 5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
| 6 |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 7 | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
| 8 |  |  | 预算执行率 | 3 | 2.3 |
| 9 |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 10 |  | 组织管理 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
| 11 |  |  | 合同履约情况 | 4 | 4 |
| 12 |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 3 |
| 13 | 产出 | 产出数量 | 新增高标准农田建设面积 | 3 | 3 |
| 14 |  |  | 新打机井及配套老井数量 | 3 | 3 |
| 15 |  |  | 铺设地埋管长度 | 3 | 2 |
| 17 |  |  | 安装出水口数量 | 3 | 2 |
| 18 |  |  | 铺设低压电缆铺设（YJLV22-0.6/KV3*25+1*16）长度 | 3 | 2 |
| 19 |  |  | 新增高效节水灌溉达标面积 | 3 | 3 |
| 20 |  | 产出质量 | 质量达标率 | 6 | 4 |
| 21 |  | 完成时效 | 完成及时性 | 6 | 4 |
| 22 |  | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 5 |
| 23 | 效益 | 社会效益 | 粮食综合生产能力 | 3 | 3 |
| 24 |  |  | 社会负面影响 | 3 | 3 |
| 25 |  | 经济效益 | 粮食产量 | 3 | 3 |
| 26 |  |  | 节水效益 | 3 | 3 |
| 27 |  | 生态效益 | 耕地质量 | 3 | 3 |
| 28 |  |  | 年节水量 | 3 | 3 |
| 29 |  | 可持续影响 | 管护机制及措施 | 6 | 4 |
| 30 |  | 满意度 | 社会公众 | 6 | 6 |
| 合计 | 100 | 89.3 |

## 评价结论

根据《平顶山市市级预算项目支出绩效评价管理办法》，评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设项目进行客观公正的评价，本项目总得分为89.3分，绩效评价为“良”。

# 绩效评价指标分析

## 项目决策情况

本项满分15分，评价得分15分。

1、	项目立项

本项满分5分，评价得分5分。

（1）立项依据充分性

指标解释：评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

评分标准: 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）；符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。

评价结果：通过查阅河南省“十三五”发展规划纲要、河南省农业农村厅关于印发《河南省农田建设项目管理实施办法》的通知（豫农文【2020】156号）、《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）等文件，项目组认为本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、相关政策及行业的要求；作为农业农村和水利局，主管区内农业农村和水利相关工作，建设高标准农田是部门职责的体现；本项目是农业项目，属于中央财政支持的公共服务领域；经项目组现场访谈和查看部门建设项目，未发现与本项目存在同类项目或部门相关项目重复现象。依据评分细则，本项满分2.5分，该项得分2.5分。

（2）立项程序规范性

指标解释：评价项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分标准: 项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、 集体决策等（1分）。

评价结果：项目组收集了《2020年石龙区龙兴、龙河2个街道0.3万亩高标准农田建设项目的报告》、《2020年高标准农田建设项目初步设计的批复》、《石龙区2020年高标准农田建设项目勘测设计合同》、《2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河2个街道0.3万亩高标准农田建设项目初步设计文件》及规划图、《2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河2个街道0.3万亩高标准农田建设项目预算书》等资料，判断本项目能够按照规定的程序，经申请、审批后设立，事前也做足了可行性研究、专家论证、集体决策等基础工作。依据评分细则，本项满分2.5分，该项得分2.5分。

2、	绩效目标

本项满分5分，评价得分 5 分。

（1）绩效目标合理性

指标解释：评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分标准: 项目有绩效目标（0.5分）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。

评价结果：项目组收集了《市级农田建设补助资金目标表（石龙区）2020年度》及实施计划，本项目设定有绩效目标，能够从产出数量、产出质量、产出时效、经济、社会、生态效益等方面，对绩效目标进行详细说明，确保完成全年 0.3万亩高标准农田建设任务，其建设质量满足高标准农田相关质量标准要求，其效果符合《高标准农田建设评价规范》（GB／T 33130-2016） 的要求。本项目完工后，对产能、机械化水平及综合生产能力的提升均具有促进作用。同时项目组现场收集了《2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河2个街道0.3万亩高标准农田建设项目预算书》和《2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设项目招标控制价审核报告》，判断第三方设计公司出具概算为480万元申请资金，与项目投资额或资金量相匹配。依据评分细则，本项满分2分，该项得分2分。

（2） 绩效指标明确性

指标解释：评价依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分标准: 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。

评价结果：项目组收集了《市级农田建设补助资金目标表（石龙区）2020年度》和《实施计划》，其能够将项目绩效目标按照产出数量、产出质量、产出时效、经济、社会、生态效益等方面进行具体细化，实现绩效目标的清晰可衡量，目标任务数与计划数相对应。依据评分细则，本项满分3分，该项得分3分。

3、资金投入

本项满分5分，评价得分 5 分。

（1）预算编制科学性

指标解释：评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分标准: 预算编制是否经过科学论证（0.5分）；预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。

评价结果：项目组获取《2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河2个街道0.3万亩高标准农田建设项目预算书》、《2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设项目招标控制价审核报告》、《初步设计文件》以及《实施计划》，以上资料均经过平顶山市农业农村局组织的评审论证，并得到的批复。项目投资额根据批复后的概算进行申报，预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，资金量与工作任务匹配。依据评分细则，本项满分3分，该项得分3分。

（2）资金分配合理性

指标解释：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分标准: 预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。

评价结果：本项目的预算资金分配按照《2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河2个街道0.3万亩高标准农田建设项目预算书》、《2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设项目招标控制价审核报告》的预算资金部分内容进行分配，结合预算资金分配办法，由中央、省市及地方做配套资金。预算资金分配依据充分、资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。依据评分细则，本项满分2分，该项得分2分。

## 项目过程情况

本项满分20分，评价得分18.3分。

1、资金管理

本项满分10分，评价得分9.3分。

（1）资金到位率

指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分标准: 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%（3分）。到位率每降1%扣0.1分，扣完为止。

评价结果：截至绩效评价项目组现场结束，本项目实际到位资金为480.00万元，预算资金为480.00万元，资金到位率为100%。依据评分细则，本项得满分，该项得分3分。本项目实际资金到账情况如下表所示：

| 资金来源 | 资金下达文件 | 到账时间 | 到位资金总额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央财政补助资金 | 平财预【2020】62号 | 2020年 | 283万元 |
| 省级财政补助资金 | 平财预【2020】373号 | 2020年 | 84万元 |
| 第二批省级财政补助资金 | 平财预【2020】671号 | 2020年 | 42万元 |
| 市级财政补助资金 | 平财预【2021】304号 | 2021年 | 36万元 |
| 自筹资金 |  | 2021年 | 35万元 |
| 合计 | 480万元 |

（2）预算执行率

指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分标准: 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，得分=指标分值*预算执行率。

评价结果：截至绩效评价项目组现场结束，实际支出资金为363.43万元，实际到位资金为480.00万元，预算执行率为75.71%，依据评分细则，本项满分3分，该项得分2.30分。本项目资金支出情况如下表所示：

| 支出日期 | 支出明细 | 收款人 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 年1月21日 | 劳务费 | 河南博源工程技术咨询有限公司 | 76,800.00 |
| 2020年9月28日 | 工程款 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 434,693.00 |
| 2020年12月11日 | 基础设施建设 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 500,000.00 |
| 2020年12月30日 | 工程款 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 220,000.00 |
| 2020年1月15日 | 工程款 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 1,455,307.00 |
| 2021年1月21日 | 劳务费 | 河南省育兴建设工程管理有限公司平顶山分公司 | 80,000.00 |
| 2021年4月13日 | 工程款 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 676,800.00 |
| 2021年4月13日 | 工程款 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 63,200.00 |
| 2021年4月13日 | 工程款 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 127,500.00 |
| 合计 | 3,634,300.00 |

（3）资金使用合规性

指标解释：评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分标准: 是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。

评分结果：项目组收集到《石龙区农水局财务管理制度》和平顶山石龙区农业农村和水利局《关于印发机关工作相关制度》中的财务管理制度，其对财务管理的原则、收入的管理、支出的管理及固定资产的管理等方面作出详细规定。本项目资金使用严格按照制度执行，资金申请支付按照合同规定，并按照审批流程上报采购资金申请表及工程进度验收单，批复后由石龙区财政局支付。本项目资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途。单位各项收入全部纳入财务核算，未发现财政资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分细则，本项满分4分，该项得分4分。

2、组织实施

本项满分10分，评价得分10分。

（1）管理制度健全性

指标解释：评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分标准: 已制定或具有相应的财务和项目管理制度（1分）；财务和项目管理制度是否合法、合规、完整（1分）。

评分结果: 根据平顶山石龙区农业农村和水利局《关于印发机关工作相关制度的通知》，其包含《机关工作制度》、《会议、学习、活动制度》、《请销假制度》、《日常值班制度》、《公务车辆管理制度》、《印章使用管理制度》、《餐厅管理制度》和《违反工作纪律处罚制度》，对改进工作作风、严肃工作纪律、规范工作秩序、提高工作效率和服务水平提供了保障；同时为加强对本项目工作的领导和管理，特别成立《石龙区农水局高标准农田建设项目领导小组》，对本项目的规划设计、工程实施、组织协调、指导验收等工作进行指导。于2020年3月，印发了《石龙区2020年高标准农田建设项目管理制度的暂行办法》，以加强高标准农田建设项目管理，确保项目建设质量。依据评分细则，本项满分2分，该项得分2分。

（2）合同履约情况

指标解释：评价项目实施单位是否及时履行项目合同约定的义务。

评分标准: 能够及时履行各阶段工作，得满分；基本能够履行各阶段工作，偶尔出现工作延误但不影响整体进度，得2分；不能够履行各阶段工作，导致工作无法开展或延误，不得分。

评分结果:农业农村和水利局作为项目实施单位，签订了《设计合同》、《施工合同》、《监理合同》等，能够明确合同双方权责，指定专人管理，按照合同义务及时进行各阶段工作的履约，未发现不履约情况和影响项目整体进度事宜。依据评分细则，本项满分4分，该项得分4分。

（3）制度执行有效性

指标解释：评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评分标准: 是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。

评分结果:项目实施过程中能够按照《石龙区2020年高标准农田建设项目管理制度的暂行办法》的相关规定执行，比如，实行的项目法人负责制、项目工程招投标制、项目工程监理制等，在项目实施中都有所体现。本项目中的工程量变更经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位协商一致，及时报区发改委、区财政局进行了现场签证，区分管副区长签字同意，手续较为完备。项目请示批复、设计勘测文件、实施计划、项目合同书、验收报告、竣工财务决算审计报告等资料较为齐全并及时归档。根据《开工报告》，项目实施人员、场地等已落实到位，建设、施工、监理均落实到位，各司其职。依据评分细则，本项满分4分，该项得分4分。

## 项目产出情况

本项满分35分，评价得分28分。

1、产出数量

指标解释：用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

评分标准: 新增高标准农田面积≥0.3万亩，得满分，否则不得分；新打机井配套数量=35眼且配套老井=1眼，得满分，否则不得分。铺设地埋管长度=9686米，得满分，否则不得分；安装出水口数量=249个，得满分，否则不得分；铺设低压电缆铺设（YJLV22-0.6/KV3*25+1*16）长度=11039米，得满分，否则不得分；河街道办事处嘴陈村建设高效节水灌溉区≥1850亩且龙兴街道办事处楝树店、许坊、北郎店3村建设高效节水灌溉区≥1150亩，得满分，否则不得分。

评分结果:根据《区级初验报告》显示，本项目的产出数量是对照整体性目标和阶段性目标的内容完成情况，对照《初步设计文件》、《实施计划及批复文件》及《调整变更文件》中工程量完工情况，项目组发现铺设地埋管长度、安装出水口数量以及铺设低压电缆铺设长度均未按照预期设定的目标完成，但根据项目组与项目实施单位访谈及项目实际情况，由于《初步设计文件》关于铺设地埋管、安装出水口以及铺设低压电缆的图纸与实际施工情况不符，施工中采取更为便捷的铺设路线，故而产生铺设地埋管长度、安装出水口数量以及铺设低压电缆铺设长度减少的情况。依据评分细则，本项扣3分，该项得分15分。本项目完成工作量统计表如下：

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 完成工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 建筑工程 |
| 1 | 新打机井 | 眼 | 35 | 35 |
| 2 | 地埋管沟槽开挖、铺设地埋管、回填 | M | 9686 | 9082 |
| 3 | 出水口（含砼基座、立管、快速接头、玻璃钢保护体等） | 套 | 249 | 226 |
| 4 | 配套机井 | 眼 | 1 | 1 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |
| 1 | 潜水泵购置（175QJ20-78/6） | 台 | 18 | 17 |
| 2 | 潜水泵购置（175QJ20-91/7） | 台 | 18 | 18 |
| 3 | 玻璃钢井堡 | 套 | 35 | 35 |
| 4 | 机井首都 | 套 | 36 | 35 |
| 5 | 射频卡 | 张 | 360 | 360 |
| 6 | 充值仪 | 个 | 4 | 4 |
| 7 | 低压电缆铺设（YJLV22-0.6/KV3*25+1*16） | M | 11039 | 9040 |

2、产出质量（质量达标率）

指标解释：用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评分标准: 抽查的项目工程合格率100%，得满分，各类工程质量存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止。

评分结果:石龙区区级对本项目的初验，采用“一听、二看、三查、四评议”的方法对项目工程质量进行查验，并出具《区级初步验收报告》，形成“完工质量较好，通过初验”的结论。项目组收集了河南矩正建设工程质量监测有限公司出具的本项目《工程质量监测报告》，其对覆盖项目的各单体工程、外观及实体工程量进行量测，并认定本项目工程质量为合格工程。在河南恒创联达土地规划设计服务有限公司出具的《项目工程量复核报告》中，指出本项目存在“现场部分机井井台下部未填实，井台照白太薄”的问题。 依据评分细则，本项扣2分，该项得分4分。

3、完成时效（完成及时性）

指标解释：评价项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

评分标准: 2020年11月底之前完成工程建设任务，得满分；工期延后15天内扣2分；工期延后15天-30天扣4分；工期延后超过30天不得分。

评分结果: 本项目于2020年6月19日签订施工合同，合同约定开工日期为2020年6月23日，竣工日期为2020年11月20日。本项目实际开工日期为2020年6月23日，竣工日期为2020年12月4日。经项目组了解及收集的《关于高标准农田项目的工程延期情况说明》，工期延后的主要原因为本项目的高压线路配套设施即台区建设施工较晚，无法确定台区位置，造成地埋线无法施工，之后经农业局协调及电业局去村上确定台区位置之后，开始进行地埋线施工，故造成工程延期。依据评分细则，本项扣2分，该项得分4分。

4、产出成本（成本节约率）

指标解释：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评分标准: 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%。成本节约率>0满分，成本节约率<0，每增1%扣1分。

评分结果: 根据项目组收集的本项目《竣工财务决算审计报告》（豫中秀专审字【2021】18号），本项目实际成本为4,538,474.41元，计划成本为480万元，成本节约率为5.45%，依据评分细则，本项满分5分，该项得分5分。

## 项目效益情况

本项满分30分，评价得分28分。

1、社会效益

本项满分6分，评价得分6 分。

（1）粮食综合生产能力

指标解释：评价项目施工中产生的对社会发展所带来社会效益情况。

评分标准: 新建优质粮食产量≥300吨/年，得满分；否则不得分。

评分结果: 根据本项目的《区级初步验收报告》开发效益中，通过本项目建设，其生产条件显著提升，特别是综合生产能力得到提高，新增优质粮食产量为300吨/年。依据评分细则，本项满分3分，该项得分3分。

（2）社会负面影响

指标解释：评价项目施工中产生的对社会发展所带来社会效益情况。

评分标准: 评价项目建设中每产生一项社会负面影响事件，扣1分，扣完为止。

评分结果：经过项目组走访和了解，项目施工中未发现安全事故等事项，通过网络查询未发现有社会负面影响事件的报道。依据评分细则，本项满分3分，该项得分3分。

2、经济效益

本项满分6分，评价得分6 分。

（1）粮食产值

指标解释：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

评分标准: 新增加粮食产值≥66万元，得满分；否则不得分。

评分结果: 根据本项目的《区级初步验收报告》开发效益中，通过本项目建设，其生产条件显著提升，特别是综合生产能力得到提高，新增优质粮食产量为300吨/年，新增加粮食产值约为66万元。依据评分细则，本项满分3分，该项得分3分。

（2）节水效益

指标解释：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

评分标准: 节水效益≥34.28万元，得满分；否则不得分。

评分结果：根据本项目的《区级初步验收报告》，本项目采用高效节水的灌溉技术装备、自动化调节、精准化管理，与土灌溉相比亩均节水30%左右，根据计算，平均年节水量为17.14万m³，节水效益约为34.28万元。本项满分3分，该项得分3分。

3、生态效益

本项满分6分，评价得分6 分。

（1）耕地质量

指标解释：项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

评分标准: 新建高标准农田质量＞普通农田质量，得满分；否则不得分。

评分结果: 根据河南矩正建设工程质量监测有限公司出具的本项目《工程质量监测报告》，验收结论表明对本项目的监测，涉及土壤改良工程施有机肥240吨，土壤调理剂6.0吨，新建高标准农田质量高于普通农田质量。依据评分细则，本项满分3分，该项得分3分。

（2）年节水量

指标解释：项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

评分标准: 平均年节水量＞17.14立方米,得满分；否则不得分。

评分结果：根据本项目的《区级初步验收报告》，本项目采用高效节水的灌溉技术装备、自动化调节、精准化管理，与土灌溉相比亩均节水30%左右，根据计算，平均年节水量为17.14万m³。本项满分3分，该项得分3分。

4、可持续影响

本项满分6分，评价得分4 分。

管护机制及措施

指标解释：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

评分标准: 制定项目后续管护制度得2分；制定管护措施，落实管护责任得2分；人员投入明确得2分；

评分结果:项目组收集了《石龙区农田水利设施管护办法(暂行)》（平龙农办【2021】8号），其明确管护主体及责任，对管护人员、资金等进行明确规定，进一步加强了本项目管护工作，提升了运行质量和使用效益。本项目通过竣工验收后，平顶山市石龙区农业农村和水利局与相关街道办事处签订农田水利设施工程管护责任书及工程移交表，明确主体及责任。但项目组未收集到具体的管护队伍和管护人员。依据评分细则，本项扣2分，该项得分4分。

5、满意度

本项满分6分，评价得分6 分。

指标解释：评价社会公众（服务对象）对项目公司相关工作的满意程度，设置100分制满意度调查问卷。

评分标准: 满意度90%及以上得6分，每下降10%扣1.5分，本项分数扣完为止。

评分结果：项目组对社会公众发放40 份调查问卷，评价对本项目的满意程度。调查问卷得分96.34分，满意程度大于90%。本项满分6分，该项得分6分。

# 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1、项目全过程流程规范，各阶段工作扎实有效

高标准农田建设项目从立项、建设、收尾、管护的各个阶段工作进行扎实有效的推进，勘察初设、申请批复、开工建设、竣工验收、管护入库等按照项目全过程流程规范执行，项目资料较为翔实，各阶段工作较为扎实。

2、狠抓落实，齐抓共管

在高标准农田建设项目实施过程中，石龙区政府将高标准农田建设作为扛稳国家粮食安全重任的主要抓手，区政府领导经常深入项目区，给予现场工作指导、督导。石龙区农水局高标准农田建设项目领导小组，对本项目的规划设计、工程实施、组织协调、指导验收等工作进行指导，部署周密，责任到位。

- 管理制度健全，监督管理到位

平顶山石龙区农业农村和水利局制定了《机关工作相关制度》，其包含《会议、学习、活动制度》、《日常值班制度》、《公务车辆管理制度》、《印章使用管理制度》等，对规范工作秩序、提高工作效率和服务水平提供了保障；农业农村和水利局印发了《石龙区2020年高标准农田建设项目管理制度的暂行办法》，以加强高标准农田建设项目管理，确保项目建设质量；对项目施工单位的选取采用公共资源交易中心公开招标的方式进行，其入驻项目区施工，须接受工程监理、业主、乡、村四级的监督管理，有效的保障了项目的顺利进行。

4、严格质量监控，强化工程质量

平顶山石龙区农业农村和水利局把高标准农田建设质量作为“生命线”，从立项、报批、实施、验收、运管按规定严格把关。凡是不按项目设计要求施工或者质量不合格的工程，坚决责令停工或者限期整改，以确保工程质量。在项目施工过程中，通过每周例会、监理人员进行现场技术指导等方式，对各施工环节进行质量监控。

## （二）存在的问题及原因分析

1、前期设计精准度不足，导致部分工程变更

原因分析：受打井工艺的限制，原设计方案精准度不足，与实际情况出现差异，致使对部分工程进行变更。比如项目建设过程中，受地下岩层结构影响，龙兴街道片区岩层较厚，约60-80米，设计采用“冲击式钻进”不能满足地质要求，需采用“正循环空气泡沫钻井机”成井；设计的老井配套、排水沟、农涵等根据项目实际情况不需实施，个别机井的深度需根据实际出水量进行调整。

2、工期出现延后

原因分析：本项目计划完工时间2020年11月20日，实际建设完工时间为2020年12月4日。工期延后主要原因为：第一本项目的高压线路配套设施即台区建设施工较晚，无法确定台区位置，造成地埋线无法施工；第二本项目受天气影响较大，2020年河南7-8月份，天气异常，下雨时间较长，无法进行施工；第三本项目前期工程设计勘测不够精准，施工过程中受地下岩层结构影响，需进行部分工程变更。

3、项目相关资料管理不够规范

原因分析：为保证本项目的按时顺利完工，项目实施单位、施工方、监理方，将主要精力投放于项目的施工建设和工程进度方面，另本项目从立项、建设、收尾、管护的各个阶段工作形成的资料时间跨度大、涉及的单位多，忽视了对各自职责范围内项目相关资料的整理和归档，档案管理人员也存在对项目工程、合同等资料的规范管理意识不强、重要性认识不足的问题。

4、项目后期管护水平有待提升

原因分析：经项目组现场了解，本项目范围内出现建房、种植果树、修路等占用高标准农田的情况，未按照《管护责任书》的约定，落实管护责任，建立管护队伍，落实管护人员等事项。

# 有关建议

1、结合项目实际，提高设计的深度、精准度

项目的勘测设计是项目实施的基础。可以给予勘察设计单位充分的勘探时间，在符合要求的情况下可提前开展地质勘探，同时需结合当前最新勘探技术和施工技术，加强前期勘察设计论证，结合项目实际情况，模拟施工条件，大面积的走访调查农户，科学、合理的进行项目设计，避免出现大范围的设计变更或项目不能满足农业农民生产实际需求的问题。及时发现、解决出现的问题，提高设计的深度、精准度。必要时可在合同约定违约条款与费用支付挂钩，以保障勘测设计的报告质量。

2、聚焦建设速度，强力推进项目施工

建议严格重排工程计划，倒排工期，并严格监督执行，继续开好周例会、月例会，及时总结分析进展情况与存在的问题。可以灵活执行奖罚机制，激发项目部的积极性与活力，聚焦建设速度，强力推进项目施工，保证项目早日全面竣工。对天气、新冠疫情等不可抗力因素，应及时申请相应工程延期手续，保证项目的规范性和完整性。

- 建立档案移交验收，建立档案管理责任机制

本项目建设所形成的资料内容复杂、来源分散、形式多样，但其是项目工程建设、施工过程中形成的重要记录，建议建立档案移交验收，对项目全套资料进行分类整理、验收，为档案资料的规范性管理奠定基础。建立档案管理责任机制，设立专人、专岗，在项目中，落实档案管理工作，实现现场施工与档案管理的同步，防止出现文件丢失事件。

4、坚持建管并重，确保设施持续发挥效益

严格按照《石龙区农田水利设施管护办法(暂行)》（平龙农办【2021】8号）的要求，健全石龙区高标准农田建后管护长效机制，从管护组织及职责、管护人员、管护内容、管护资金来源及使用、奖励与惩罚等方面，严格管护标准，坚持建管并重，注重源头预防，实现高标准农田建后管护全域化、常态化、长效化。确保项目区田间道路完好通达、灌排通畅、各类设施及配套设施完好，并能正常持续发挥效益，促进石龙区高标准农田建设工作的高质量发展。

# 其他需要说明的问题

（一）本报告仅针对2020年平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设项目绩效评价结果进行说明，未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，除法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外；

（二）本次绩效评价工作是在项目公司提供现有资料的基础上对项目决策、过程、产出、效益等方面进行绩效评价。项目评价的可靠性基于项目单位提供资料的全面性和准确性，无法对项目涉及到的所有方面进行全面核实；

（三）本绩效评价报告仅对平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设项目项目决策、过程、产出、效益进行评价。

# 评价主体签章

法定代表人：

项目负责人：

北京亚太联华资产评估有限公司

2021年11月21日

# 附件

- 现场调研照片及记录

- 问卷调查统计

调查问卷分析表

|  | 100分（份） | 98分 （份） | 95分 （份） | 90分 （份） | 平均分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许坊 | 4 | 0 | 3 | 3 | 95.5 |
| 北郎店 | 3 | 0 | 1 | 1 | 97 |
| 嘴陈村 | 10 | 1 | 2 | 2 | 97.87 |
| 楝树店 | 2 | 0 | 1 | 2 | 95 |

- 评价指标体系及得分

| 平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设项目绩效评价指标体系 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准及评分准则 | 得分 |
| 决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（2.5分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 2.5分 |
|  |  |  |  | ① 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ③ 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ④ 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ⑤ 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分） |  |
|  |  | 立项程序规范性（2.5分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 2.5分 |
|  |  |  |  | ① 项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ② 审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） |  |
|  |  |  |  | ③ 事前是否己经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、 集体决策等。（1分） |  |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 2分 |
|  |  |  |  | ① 项目是否有绩效目标；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ③ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ④ 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分） 如不具备，该指标分值为0。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩 效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 3分 |
|  |  |  |  | ① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） |  |
|  |  |  |  | ② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） |  |
|  |  |  |  | ③ 是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分） |  |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性（3分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 3分 |
|  |  |  |  | ① 预算编制是否经过科学论证；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ② 预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ③ 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(1分) |  |
|  |  |  |  | ④ 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分） |  |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 2分 |
|  |  |  |  | ① 预算资金分配依据是否充分；（1分） |  |
|  |  |  |  | ② 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分） |  |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。（实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。） 到位率每降1%扣0.1分。 | 3分 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。（实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金） 得分=指标分值*预算执行率 | 2.3分 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4分 |
|  |  |  |  | ① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） |  |
|  |  |  |  | ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） |  |
|  |  |  |  | ③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） |  |
|  |  |  |  | ④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） |  |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 2分 |
|  |  |  |  | ① 是否已制定或具有相应的财务和项目管理制度；（1分） |  |
|  |  |  |  | ② 财务和项目管理制度是否合法、合规、完整。（1分） |  |
|  |  | 合同履约情况（4分） | 项目实施单位是否及时履行项目合同约定的义务。 | 评价要点：能够及时履行各阶段工作，得满分；基本能够履行各阶段工作，偶尔出现工作延误但不影响整体进度，得1分；不能够履行各阶段工作，导致工作无法开展或延误，不得分。 | 4分 |
|  |  | 制度执行有效性（4分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3分 |
|  |  |  |  | ① 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） |  |
|  |  |  |  | ② 项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） |  |
|  |  |  |  | ③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） |  |
|  |  |  |  | ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分） |  |
| 产出（35分） | 产出数量（18分） | 新增高标准农田建设面积（3分） | 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 新增高标准农田面积≥0.3万亩，得满分；否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 新打机井及配套老井数量（3分） |  | 新打机井配套数量=35眼且配套老井=1眼，得满分，否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 铺设地埋管长度（3分） |  | 铺设地埋管长度=9686米，得满分；否则不得分。 | 2分 |
|  |  | 安装出水口数量（3分） |  | 安装出水口数量=249个，得满分；否则不得分。 | 2分 |
|  |  | 铺设低压电缆铺设（YJLV22-0.6/KV3*25+1*16）长度（3分） |  | 铺设低压电缆铺设（YJLV22-0.6/KV3*25+1*16）长度=11039米，得满分；否则不得分。 | 2分 |
|  |  | 新增高效节水灌溉达标面积（3分） |  | 河街道办事处嘴陈村建设高效节水灌溉区≥1850亩且龙兴街道办事处楝树店、许坊、北郎店3村建设高效节水灌溉区≥1150亩。得满分；否则不得分。 | 3分 |
|  | 产出质量（6分） | 质量达标率（6分） | 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 抽查的项目工程合格率100%，得满分，各类工程质量存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止。 | 4分 |
|  | 产出时效（6分） | 完成及时性（6分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 2020年11月底之前完成工程建设任务，得满分；工期延后15天内扣2分；工期延后15天-30天扣4分；工期延后超过30天不得分。 | 4分 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%。成本节约率>0满分，成本节约率<0，每增1%扣1分。 | 5分 |
| 效益（30分） | 社会效益（6分） | 粮食综合生产能力（3分） | 评价项目施工中产生的对社会发展所带来社会效益情况。 | 新建优质粮食产量≥300吨/年，得满分；否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 社会负面影响（3分） |  | 评价项目建设中每产生一项社会负面影响事件，扣1分，扣完为止。 | 3分 |
|  | 经济效益（6分） | 粮食产值（3分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 新增加粮食产值≥66万元，得满分；否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 节水效益（3分） |  | 节水效益≥34.28万元，得满分；否则不得分。 | 3分 |
|  | 生态效益（6分） | 耕地质量（3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 新建高标准农田质量＞普通农田质量，得满分；否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 年节水量（3分） |  | 平均年节水量＞17.14立方米,得满分；否则不得分。 | 3分 |
|  | 可持续影响（6分） | 管护机制及措施（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 制定项目后续管护制度得2分；制定管护措施，落实管护责任得2分；人员投入明确得2分； | 4分 |
|  | 满意度（6分） | 社会公众（6分） | 评价社会公众（服务对象）对项目公司相关工作的满意程度，设置100分制满意度调查问卷。 | 满意度90%及以上得6分，每下降10%扣1.5分，本项分数扣完为止。 | 6分 |
| 得分： | 89.3分 |

# Text boxes

平顶山市石龙区龙兴、龙河两个街道0.3万亩高标准农田建设项目

绩效评价报告