平顶山市石龙区2021年度村级组织运转经费

项目绩效评价报告

# 项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

治国安邦，重在基础；管党治党，重在基层。2010年4月21日，中共中央政治局常委会会议审议批准《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（以下简称《条例》），条例指出要坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，以党支部建设为基础，全面提高机关党的建设质量，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

为进一步贯彻落实中央和省委关于加强基层组织建设的精神，河南省财政厅 中共河南省委组织部印发了《关于完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设的通知》（豫财预〔2016〕11号），旨在完善村级组织运转经费保障机制、促进村级组织建设。通知中提到要坚持财政投入和自我保障、自我发展相结合的原则；坚持县乡为主和省市奖补相结合，积极引导县乡两级增加对村级组织运转经费的补助。进一步明确村级组织运转经费保障责任，形成一级带一级、层层抓落实的良好工作机制。

平顶山市为落实相关工作，制定《中共平顶山市委组织部 平顶山市财政局关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（平组通〔2019〕53号），对各县（市、区）提出要高度重视村级组织运转经费保障的工作要求，重点对加强监督管理、资金规范使用、抓好组织实施等环节要做出具体安排部署，同时，强调要完善村级组织运转经费保障水平的动态调整机制，确保村级组织运转经费稳定增长。

### 2.项目实施内容

2021年村级组织运转经费项目实施内容包括两方面：一是对4个办事处下属24个村的村级管理人员发放报酬或补贴，改善干部待遇，调动工作积极性；二是安排4个办事处下属27个村的村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费（以下简称“三项经费”），提升基层党建工作科学化水平和服务群众工作质量。

### 3.资金投入和使用情况

（1）项目预算及资金来源

2021年村级组织运转经费项目预算资金共计655.64万元。其中省级奖补资金96万元、市级资金33.51万元、区级资金526.13万。

（2）资金支出情况

截止2021年12月31日，2021年村级组织运转经费项目共计支出预算金额445.12万元。从资金来源角度分析，省级资金96万元未支出，市级资金与区级资金共计支出445.12万元；从资金支出方向角度分析，三项经费支出95.42万元、村级管理人员工资349.7万元。

## 项目绩效目标

年度绩效目标1：发放村级管理人员工资，确保工资发放合规，发放到位，改善村级管理人员待遇，调动工作积极性；

年度绩效目标2：发放村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费，保障村级组织各项工作正常开展，提升基层党建工作科学化水平和服务群众工作质量。

# 二、综合评价情况及评价结论

总体来看，项目立项依据充分、程序规范，资金分配合理；实施过程中管理制度健全；村级管理人员工资及“三项经费”发放范围实现了全覆盖，发放标准合规；较好的完成了党建活动与服务群众活动；项目的实施在一定程度上促进了群众的精神文化生活，改善了群众生活环境；党员、群众满意度较高。但在项目实施过程中存在绩效目标不合理、绩效指标不明确、制度执行与监控有效性不足、预算执行率不高、工资及“三项经费”发放不够及时、村级管理人员满意度不高等问题。

根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后得出最终分数为80.15分，评价级别为“良”。

# 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要的经验及做法

村级组织运转经费是促进农村基层组织建设、政权建设的重要保证，是实现农村社会管理，提供优质服务的物质基础。在项目实施过程中，区财政部门、区委组织部在安排本级财政资金的同时，积极争取省级奖补资金，在一定程度上弥补了村级组织管理经费不足的问题；明确了村级管理人员的职责，促进了村务管理工作规范化，制度化；实行“三项经费”街道代管制度，促进农村干部廉洁自律，维护农村集体和广大群众的利益。项目的实施从整体上保障了村级组织管理工作的开展，调动了干部工作积极性，增强了农村基层组织凝聚力、号召力，充分发挥了村“两委”基层党组织战斗堡垒作用，提升了村级组织基层治理效能。

## 存在的问题及原因分析

### 1.绩效目标设置不够合理，绩效管理意识仍需提升

一是绩效指标设置不够合理。绩效指标的设置应体现出资金的核心支出方向，组织部的“三项经费”项目将数量指标简单设置为“支付月份”，部分街道办事处将村级管理人员工资项目数量指标设置为“农村社区数量”，未能体现出资金具体的使用方向，与项目核心支出相关性不足。二是绩效管理意识有待提高。各街道对预算绩效目标管理与绩效评价工作重视程度不够，各街道填报的绩效目标预计产出指标值与实际存在较大差距。同时，各街道在本次财政重点项目绩效评价开展过程中，提供的基础数据不严谨、不准确。

### 2.管理制度执行不到位，监管力度有待加强

一是“三项经费”管理制度执行不到位。存在未按规定程序申请使用“三项经费”、未对使用范围进行备案的情况。《石龙区村（社区）党员群众综合服务中心（站）工作运转经费、党建经费、服务群众专项经费》中对经费的开支申请程序做出明确要求：3000元以上的经费开支需按照“四议两公开”程序管理。评价发现，大部分街道未履行““四议两公开”程序，资金支出环节把控不到位。同时，专项经费管理办法要求各街道要针对“三项经费”使用范围逐项、逐条制定出详尽的明细清单，报区委组织部、区财政局备案。各街道均未制定经费使用明细清单，无法清晰反映“三项经费”的使用方向和使用内容，降低了基层工作的透明度，不利于民主决策制度的推行与村务监督工作的开展。二是未按时开展审查和公开工作。专项经费管理办法要求各街道要对“三项经费”的使用情况进行监督验收形成书面报告，并于每年1月底前将上年度“三项经费”管理和使用情况上报区委组织部；区委组织部、区财政局要对各街道党员群众综合服务中心（站）“三项经费”使用情况进行审查批复，并公开决算。评价组了解到，各街道均未组织开展“三项经费”使用情况的验收工作，区委组织部也未对以上情况进行跟踪督导落实，未能充分发挥主管部门履职和工作开展的指导、督促作用，难以对各街道办事工作开展的有效性、持续性发挥积极作用。

### 3.长期效益发挥不足，村级组织运转效能有待提升

一是村级组织运转工作缺少年度计划与中长期规划。各村（社区）规划管理意识薄弱，对村级组织运转中的各项活动缺少年度计划与中长期发展规划，区委组织部未能做到对各村级组织全年开展的工作任务规划与资金进行匹配与统筹，对村级组织运转长期效益发挥关注上存在不足，造成了上级拨付资金的闲置，影响财政资金的配置效益。二是未让群众深刻感受到专项经费的使用效果。服务群众专项经费可用于村级治安、卫生防疫、垃圾收集、慰问帮扶等服务群众的必要支出。评价发现，部分村级组织未能深入调研关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，未开展相关工作也未使用本项经费，难以有效发挥服务群众专项经费对急需解决民生问题的关键作用。三是党内教育参与率不高。部分党员同志受工作限制，未能按照要求到规定地点参与“三会一课”“主题党日”等党内教育培训，相关党组织未能积极拓展党建活动形式与参与方式，不利于基层党组织凝聚力、战斗力的提高，不利于全党党建工作水平的总体提升。

# 四、有关建议

## （一）强化绩效目标管理意识，提升绩效管理水平

一是加强绩效目标管理理论知识的学习。建议项目实施单位积极开展绩效管理培训。组织相关人员学习关于预算绩效管理的文件制度，积极掌握绩效管理工作方式方法，从项目的重点任务入手，提取与项目工作内容高度相关的指标，科学合理的反应和考核工作任务的完成情况，切实提高财政资源配置效率和使用效益；二是提高对绩效管理工作的重视程度。建议财政部门通过教育培训或结果应用的形式提高项目实施单位对绩效目标管理工作、绩效评价工作的重视程度，提高数据填报准确性。

## （二）强化资金和业务管理，提高管理精细化水平

一是规范专项资金的使用。针对“三项经费”使用相关问题，建议各街道严格按照“四议两公开”管理程序，把控资金使用方向。加大财务人员培训力度，严格按照管理办法要求申请使用专项资金；建议各街道严格按照“三项经费”使用范围，结合工作实际，分别针对工作运转经费、党建经费、服务群众专项经费制定更为细化的支出清单，并按要求向区委组织部、区财政局备案。明确支出范围，避免出现挤占其他经费或支出划分不清的情况。二是建立资金管理监控机制。建议区委组织部和各街道对专项经费使用情况实行“双监控”，定期对经费支出范围、支出程序开展检查监督，对使用不合理、不规范的街道、村（社区）责令限期整改，对检查发现问题实施通报，接受社会和群众监督，避免资金使用不规范的情况发生。

## 重视长效机制建设，提升村级组织运转效能

一是统筹年度发展计划，在组织运转上下功夫。组织部可联合城管局、乡村振兴局等相关部门，加强对村级组织运转工作的宏观指导，各村在村级组织运转经费允许范围内，制定相应的年度支出计划，按照程序审核后上报组织部，区委组织部审核后及时安排计划配套的预算资金，优化财政资金的配置效率。二是加大教育引导力度，在服务群众上下功夫。“三项经费”计划支出范围应覆盖村级组织运转、党建、服务群众三个方面，在保障村级组织运转的同时，要协调发展党建活动与服务群众活动。建议区委组织部带头搞好群众调研，将经费用在解决群众“急难愁盼”的问题上，用小资金解决大民生，把服务群众专项经费真正用到群众“心坎”上。三是丰富培训形式，在党内组织生活上下功夫。常态化开展组织生活，加大无职党员的教育引导力度，提高其理论和思想素质；对年龄偏大、身体残疾等不能参与组织生活的党员同志进行送政策上门、面对面宣讲等服务；党组织要尽可能地建立流动党员QQ群、微信群等线上交流平台，适时通过线上交流平台向他们推送当地的政策和党员学习教育知识等。拓宽党建活动参与形式，实施云课堂教育培训，提升党建参与率，提高农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

# 其他需要说明的问题

无