## 基础表格
2020年平顶山市重点建设项目月报情况表
行业 | 县市区 | 建设阶段 | 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限 (年月至年月) | 总投资 (万元) | 当月完成投资 | 形象进度 | 存在问题
4现代基础设施项目 | 09石龙区 | 1计划建成 |  | 汝风缘24兆瓦风力发电站建设项目 | 位于石龙区高庄办事处张庄社区，占地面积约16亩，建设规模为24兆瓦的风力发电站及配套设施 | 2019.10-2020.10 | 24000 | 1400 | 施工道路已经建成，正在建设机坑，部分设备已安装完成。
4现代基础设施项目 | 09石龙区 | 1计划建成 |  | 省道520郏汝线石龙区境段寨至国道207段新建工程 | 建设环区公路16.9公里 | 2018.02-2020.12 | 20140 | 82 | 部分路段已经完成标线和标志工作，已经通行；部分路段正在进行施工。
1先进制造业项目 | 09石龙区 | 1计划建成 |  | 弘海科技年产10万吨再生碳黑生产项目 | 总建筑面积4.5万平方米，项目年产碳黑及碳制品10万吨 | 2019.05-2020.12 | 20000 | 530 | 一期正在进行试生产，二期设备已安装完成，正在调试。
3现代农业项目 | 09石龙区 | 1计划建成 |  | 河南维泰农牧有限公司肉羊肉牛养殖屠宰分割深加工项目 | 肉羊（牛）养殖、年屠宰30万只羊（牛）及深加工、销售、副产品加工及有机肥加工等 | 2018.10-2020.10 | 16000 | 60 | 办公楼和屠宰车间、待宰车间、育肥车间等6栋标准化厂房已完工；养殖场已建成投入使用，屠宰车间设备基本安装完毕，正在装修办公设施。
5新型城镇化项目 | 09石龙区 | 1计划建成 |  | 刘庄社区搬迁改造项目 | 对刘庄社区整体搬迁，建设住宅楼8栋，占地面积约3.69万平米、建筑面积约4.98万平米 | 2019.03-2020.12 | 10600 | 150 | 主体已建成，正在建设室外及配套工程。
5新型城镇化项目 | 09石龙区 | 1计划建成 |  | 石龙区独立工矿区特色商业区基础设施建设改造项目 | 建设特色商业区道路三条，全长1100米，配套建设电、气、给排水等设施 | 2018.12-2020.12 | 10000 | 210 | 商一路已完工；商二路基本建成，商三路正在建设。
1先进制造业项目 | 09石龙区 | 1计划建成 |  | 六方医药年产1500吨异丙胺生产线项目 | 建设年产1500吨异丙胺生产线及配套设施 | 2019.12-2020.12 | 5500 | 180 | 部分设备正在安装。
1先进制造业项目 | 09石龙区 | 2续建 |  | 东鑫焦化年产130万吨捣固焦技改项目 | 建设年产130万吨捣固焦技改生产线 | 2019.02-2021.06 | 180000 | 9500 | 1#焦炉配套设施已安装完毕，2#焦炉已经建成，精煤、原煤大棚以建设完成。办公楼、食堂、宿舍楼已全部建成，化工区域正在进行设备的安装工作；洗煤车间主厂房已完工部分设备已安装完成；污水处理及环保配套设施同步建设之中。
7民生社会事业项目 | 09石龙区 | 2续建 |  | 石龙区棚户区搬迁改造项目 | 采煤沉陷区居民易地搬迁安置，迁出地生态修复和土地再利用，就业岗位开发等 | 2018.07-2021.12 | 200000 | 16100 | 该项目27栋，其中进度如下： 主体方面：2栋二层施工；1栋五层施工；1栋七层施工，2栋十层施工；1栋十一层施工；2栋十四层施工；1栋进入十五层施工；17栋完成主体封顶。 砌体方面：A1（1#-7#楼）、A2（2#-5#楼）、A3（1#-5#楼）共13栋二次砌体施工，最快施工至17层。
5新型城镇化项目 | 09石龙区 | 2续建 |  | 石龙区独立工矿区工业大道贯通工程 | 为打通断头路，主要新建3条道路（工业一路、二路和工业三路的延线工程），总长度6公里左右，同时配套建设排水、照明、绿化等辅助设施 | 2019.12-2021.06 | 15000 | 900 | 路面平整已完成，部分路基正在建设。
7民生社会事业项目 | 09石龙区 | 2续建 |  | 石龙区独立工矿区塌陷区（宋坪）搬迁安置社区建设三期工程 | 占地面积3.2万平方米左右，总建筑面积约5万平方米，同时配套建设社区用房及附属设施 | 2019.05-2021.03 | 10500 | 260 | 围档已完成，正在进行基础施工。
6生态环保项目 | 09石龙区 | 3计划新开工 |  | 亿利公司石龙区南部矿区生态综合整治开发项目 | 按照乡村振兴纲要的精神，对石龙区全域的采煤沉陷区土地进行更高质量的综合整治和开发利用，建设美丽乡村。 | 2020.05-2035.12 | 200000 | 4500 | 整个工程正在进行第一批工矿废弃地、村庄用地土地复垦及提质项目。施工进度如下：一．土地平整工程 1.地上附属物登记完成； 2.地表清理（包括房屋拆除、混凝土破除、矿渣土剥离以及垃圾清运）完成70%； 3.土方开挖和石方开挖完成70%； 4.场地平整完成60%； 5.覆土完成60%； 6.护坡和田坎完成70% 二．田间道路工程 主要是基层开挖60%。
1先进制造业项目 | 09石龙区 | 3计划新开工 |  | 唐山东日新材料科技有限公司年产3万吨活性炭项目 | 建设年产3万吨活性炭项目生产线 | 2020.08-2022.12 | 40000 | 580 | 正在建设厂房
4现代基础设施项目 | 09石龙区 | 3计划新开工 |  | 河南省实隆产业建设发展有限公司天然气（石龙区）分布式能源站项目 | 分布式能源电站、园区热站、连续冷站、燃气管网、供热管网 | 2020.03-2021.12 | 20000 | 670 | 土地平整已完成，订购设备，建设部分基础。
1先进制造业项目 | 09石龙区 | 3计划新开工 |  | 东鑫焦化产业延链煤气资源综合利用项目 | 利用煤化工下游煤气延链发展氢和合成氨，年产20万吨氢制氨，建筑面积1.8万平方米 | 2020.05-2022.12 | 16000 | 1100 | 正在建设机座
7民生社会事业项目 | 09石龙区 | 3计划新开工 |  | 石龙区市民之家（含综合文化科技体育场馆及群众服务中心）建设项目 | 建筑面积约6万平方米，可以容纳2000人的综合性文化科技体育场馆及市民服务中心 | 2020.08-2022.06 | 12000 | 2300 | 平整场地，建设围墙，基础开挖
8创新驱动平台项目 | 09石龙区 | 3计划新开工 |  | 石龙区独立工矿区吸纳就业产业平台四期项目 | 占地约50亩，建筑面积约3.8万平方米，建设标准化厂房、生产辅助用房，企业综合服务平台等其它配套设施，以及地面硬化、绿化、水、电、气等配套工程；为专业园区入驻企业提供平台和便捷通道 | 2020.04-2021.12 | 12000 | 1300 | 正在建设厂房、地基
5新型城镇化项目 | 09石龙区 | 3计划新开工 |  | 石龙区产业聚集区道路改造工程项目 | 主要对产业聚集区全长5.034公里的道路进行升级改造，配套修缮交通工程及沿线设施和景观绿化；满足产业聚集区企业和群众生产生活的需有，同时带动道路两边约500米的土地升值增效 | 2020.06-2021.12 | 10761 | 400 | 正在平整路面，建设路基
1先进制造业项目 | 09石龙区 | 3计划新开工 |  | 平顶山市龙之源实业有限公司农副产品深加工项目 | 生产车间5栋，办公楼1栋，宿舍1栋，食堂1栋，仓库5栋，生产线24条，总建筑面积42000平米。 | 2020.08-2021.12 | 16200 | 1400 | 正在建设厂房和办公楼
1先进制造业项目 | 09石龙区 | 3计划新开工 |  | 平顶山市晟龙建材有限责任公司建筑建材生产基地项目 | 拟建设一座现代化、绿色环保的集建筑建材生产、加工、配送、施工一体化的综合性生产基地。 | 2020.09-2021.10 | 25000 | 3800 | 厂房地基开挖，部分设备已订购
|  |  |  | 1先进制造业项目 | 1计划建成
|  |  |  | 2现代服务业项目 | 2续建
|  |  |  | 3现代农业项目 | 3计划新开工
4现代基础设施项目
5新型城镇化项目
6生态环保项目
7民生社会事业项目
8创新驱动平台项目