评价机构：北京亚太联华资产评估有限公司

报告出具日期：二零二一年十一月十九日

目  录

一、 项目基本情况	1

(一)项目概况	1

(二)项目实施情况	5

(三)项目绩效目标	7

二、 绩效评价工作开展情况	8

(一)评价目的、对象和范围	8

(二)绩效评价依据	9

(三)绩效评价原则、方法和标准	9

(四)绩效评价指标体系	10

(五)绩效评价工作过程	11

三、 综合评价情况及评价结论	12

(一)评价结论	12

(二)主要目标完成情况	12

四、 绩效评价指标分析	13

(一)组织管理	13

(二)资金管理	14

(三)项目执行	15

(四)项目效果	20

五、 经验做法、存在问题及原因分析	22

(一)经验做法	22

(二)存在问题及原因分析	22

六、 有关建议	24

七、 其他需要说明的问题	25

八、 评价主体签章	26

附件-综合评价指标体系

石龙区2020年度基本公共卫生

服务项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《平顶山市石龙区财政局关于开展2020年度区级财政重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》安排，平顶山市石龙区财政局委托北京亚太联华资产评估有限公司，对石龙区2020年度基本公共卫生服务项目开展了绩效评价工作。我们遵循客观、公正、科学的评价原则，现将有关情况报告如下。

# 项目基本情况

## 项目概况

- 项目背景

近年来，党中央、国务院从医疗卫生事业发展规律和广大人民群众需求出发，作出了积极发展医疗社会卫生服务的重要决策和部署。为继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度，国家卫生健康委、财政部、中医药管理局联合印发《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号）。本项目是依据国家基本公共卫生服务项目开展实施，无需单独立项。

平顶山市石龙区为贯彻落实省、市深化医药卫生体制改革精神，根据《平顶山市卫生健康委员会平顶山市财政局关于做好2020年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（平卫基层〔2020〕5号）要求，结合石龙区卫健委实际制定的《石龙区2020年基本公共卫生服务项目方案》，明确了石龙区辖区各基层医疗卫生机构和委属各股室，关于2020年基本公共卫生服务项目的工作。

- 项目内容

基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民免费提供的最基本公共卫生服务，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群的服务项目。

根据国家、河南省文件要求，2020年石龙区卫健委在往年的基础上继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种等12项服务（具体服务内容详见表1）。就各项目主要服务人群而言，针对全市居民的包括居民健康档案、健康教育、传染病和突发公共卫生事件报告和处理以及卫生计生监督协管等；针对儿童、孕妇、老年人的包括预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理和中医药健康管理等。针对特殊疾病人群的包括慢性病健康管理、严重精神障碍患者管理和肺结核患者健康管理等。

表1：原基本公共卫生服务12类项目一览表

| 序号 | 类 别 | 服务对象 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民健康档案管理 | 辖区内常住居民 | 1.居民健康档案的建立。2.居民健康档案的使用。3.居民健康档案的维护管理。 |
| 2 | 健康教育 | 辖区内常住居民 | 1.提供健康教育资料。2.设置健康教育宣传栏。3.开展公众健康咨询服务。4.举办健康知识讲座。5.开展个体化健康教育。 |
| 3 | 预防接种 | 辖区内0～6岁儿童和其他重点人群 | 1.预防接种管理。2.预防接种。3.疑似预防接种异常反应处理。 |
| 4 | 儿童健康管理 | 辖区内常住的0～6岁儿童 | 1.新生儿家庭访视。2.新生儿满月健康管理。3.婴幼儿健康管理。4.学龄前儿童健康管理。 |
| 5 | 孕产妇健康管理 | 辖区内常住的孕产妇 | 1.孕早期健康管理。2.孕中期健康管理。3.孕晚期健康管理。4.产后访视。5.产后42天健康检查。 |
| 6 | 老年人健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民 | 1.生活方式和健康状况评估。2.体格检查。3.辅助检查。4.健康指导。 |
| 7 | 慢性病患者健康管理（高血压） | 辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者 | 1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
|  | 慢性病患者健康管理（2型糖尿病） | 辖区内35岁及以上常住居民中2型糖尿病患者 | 1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
| 8 | 严重精神障碍患者管理 | 辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者 | 1.患者信息管理。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
| 9 | 肺结核患者健康管理 | 辖区内确诊的常住肺结核患者 | 1.筛查及推介转诊。2.第一次入户随访。3.督导服药和随访管理。4.结案评估。 |
| 10 | 中医药健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民和0～36个月儿童 | 1.老年人中医体质辨识;中医药保健指导。2.儿童中医药健康指导。 |
| 11 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理 | 辖区内服务人口 | 1.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理。2.传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。3.传染病和突发公共卫生事件相关信息报告。4.传染病和突发公共卫生事件的处理。 |
| 12 | 卫生计生监督协管 | 辖区内居民 | 1.食源性疾病及相关信息报告。2.饮用水卫生安全巡查。3.学校卫生服务。4.非法行医和非法采供血信息报告。5.计划生育相关信息报告。 |

- 项目管理情况

（1）主管单位：石龙区卫生健康委员会。

（2）项目实施单位：石龙区社区卫生服务中心负责组织实施，村卫生室、社区卫生服务站根据服务能力合理承担。

（3）各技术指导单位

①区疾病预防控制中心负责健康教育、预防接种、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理，6个项目的指导、培训、考核等工作；

②区卫健委基层健康股负责城乡居民健康档案管理项目指导、培训、考核等工作；区卫健委妇幼股负责0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理2个项目指导、培训、考核等工作；

③区卫健委医政股负责老年人健康管理、中医药健康管理2个项目指导、培训、考核等工作；

④区卫生计生监督所负责卫生计生监督协管服务的项目指导、培训、考核等工作；

⑤区卫健委基层健康股负责全区基本公共卫生服务项目知晓率、满意度调查等工作；

⑥区卫健委财务股负责基本公共卫生服务项目等补助资金的管理工作。

- 资金投入情况

基本公共卫生服务项目预算依据常驻人口和平均补助标准进行核算，根据《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于下达2020年基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》（豫财社〔2020〕15 号）和《平顶山市财政局 平顶山市卫生和健康委员会关于下达2020年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（平财预〔2020〕245号），石龙区原公共卫生服务项目人均补助标准为65元（不含新增9元服务内容），以辖区在册人口73600人为基础，申请财政资金预算478.79万元。获全额批复。

2020年度，共到位478.79万元。其中：中央到位资金287.95万元，省级资金95.32万元，市县配套95.52万元。

- 资金使用

（1）2020年，根据报送的辖区常驻人口人数和考核结果为标准，共支出补助344.02万元。支出明细如下表2。

| 表2 2020年基本公共卫生服务资金分配情况表 |
| --- |
| 单位 | 服务人数 | 上半年 （元/人） | 上半年实发资金（元） | 下半年 （元/人） | 核拨比率 | 下半年实发资金（元） |
| 高庄村 | 2,312.00 | 24.15 | 55,834.80 | 8.45 | 1.00 | 19,536.40 |
| 张庄村 | 3,185.00 | 24.15 | 76,917.75 | 8.45 | 0.90 | 24,221.93 |
| 山高村 | 1,732.00 | 24.15 | 41,827.80 | 8.45 | 1.00 | 14,635.40 |
| 宋坪村 | 1,428.00 | 24.15 | 34,486.20 | 8.45 | 0.90 | 10,859.94 |
| 龙源社区服务站 | 3,658.00 | 24.15 | 88,340.70 | 8.45 | 0.90 | 27,819.09 |
| 军营村 | 1,745.00 | 24.15 | 42,141.75 | 8.45 | 1.00 | 14,745.25 |
| 赵岭村 | 2,275.00 | 24.15 | 54,941.25 | 8.45 | 1.00 | 19,223.75 |
| 楝树店村 | 957.00 | 24.15 | 23,111.55 | 8.45 | 1.00 | 8,086.65 |
| 许坊村 | 1,474.00 | 24.15 | 35,597.10 | 8.45 | 0.90 | 11,209.77 |
| 泉上村 | 1,900.00 | 24.15 | 45,885.00 | 8.45 | 0.90 | 14,449.50 |
| 北郎店村 | 2,260.00 | 24.15 | 54,579.00 | 8.45 | 0.70 | 13,367.90 |
| 东兴社区服务站 | 3,012.00 | 24.15 | 72,739.80 | 8.45 | 0.70 | 17,815.98 |
| 夏庄村 | 3,995.00 | 24.15 | 96,479.25 | 8.45 | 1.00 | 33,757.75 |
| 关庄村 | 1,638.00 | 24.15 | 39,557.70 | 8.45 | 0.90 | 12,456.99 |
| 南顾庄村 | 3,170.00 | 24.15 | 76,555.50 | 8.45 | 1.00 | 26,786.50 |
| 何庄村 | 2,172.00 | 24.15 | 52,453.80 | 8.45 | 1.00 | 18,353.40 |
| 康洼村 | 1,236.00 | 24.15 | 29,849.40 | 8.45 | 1.00 | 10,444.20 |
| 相厂村 | 368.00 | 24.15 | 8,887.20 | 8.45 | 0.70 | 2,176.72 |
| 龙祥社区服务站 | 2,675.00 | 24.15 | 64,601.25 | 8.45 | 0.70 | 15,822.63 |
| 捞饭店村 | 2,777.00 | 24.15 | 67,064.55 | 8.45 | 1.00 | 23,465.65 |
| 大庄村 | 2,403.00 | 24.15 | 58,032.45 | 8.45 | 0.90 | 18,274.82 |
| 刘庄村 | 1,367.00 | 24.15 | 33,013.05 | 8.45 | 0.90 | 10,396.04 |
| 河湾村 | 977.00 | 24.15 | 23,594.55 | 8.45 | 0.90 | 7,430.06 |
| 贾岭村 | 1,141.00 | 24.15 | 27,555.15 | 8.45 | 0.90 | 8,677.31 |
| 下河村 | 1,655.00 | 24.15 | 39,968.25 | 8.45 | 0.90 | 12,586.28 |
| 大刘村 | 1,340.00 | 24.15 | 32,361.00 | 8.45 | 0.90 | 10,190.70 |
| 嘴陈村 | 2,104.00 | 24.15 | 50,811.60 | 8.45 | 0.90 | 16,000.92 |
| 社区卫生服务中心 | 54,956.00 | 23.15 | 1,272,231.40 | 8.45 | 0.90 | 417,940.38 |
| 总计 |  |  | 2,599,418.80 |  |  | 840,731.91 |

注：下半年预拨资金为2021年1月发放，根据绩效自评结果确定核拨比例与金额。

（2）2021年1月根据考核结果，支出2020年基本公共卫生服务专业机构补助资金43,964.8元。发放明细如下表3：

| 表3 2020年基本公共卫生服务专业机构资金分配 |
| --- |
| 单位 | 服务人数 | 补助标准 （元/人） | 核拨比率 | 实发资金 （元） |
| 疾控中心 | 54956 | 0.5 | 100% | 27478.00 |
| 妇幼股 | 54956 | 0.2 | 100% | 10991.20 |
| 卫生监督所 | 54956 | 0.1 | 100% | 5495.60 |
| 总计 | 54956 |  |  | 43964.80 |

## 项目实施情况

石龙区辖区常驻人口共计54956人。辖区包括1个社区卫生服务中心、3个社区服务站、24个村卫生室，各卫生机构依据本辖区常驻人口开展基本公共卫生服务。

石龙区卫健委依据《国家卫生健康委 财政部 国家中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号）、《平顶山市卫生健康委员会 平顶山市财政局 关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（平卫基层〔2020〕5号）要求制定了年度实施方案《石龙区2020年基本公共卫生服务项目实施方案》，方案中明确了责任分工及目标任务。2020年度各责任单位及卫生机构依据目标任务开展实施管理工作。

在项目主管单位和各技术指导单位的管理下，社区卫生服务中心负责全区12项基本公共卫生项目的开展和管理。石龙区卫健委与社区卫生服务中心成立“基本公共卫生服务考核小组”，考核组按照分管工作事项进行督导。12项基本公共卫生项目实施情况如下。

1、城乡居民健康档案管理

2020年度，继续为已建档城乡居民更新、维护电子档案。控制建档质量，进行了乡村医生建档和居民家庭签约服务，确保辖区居民健康档案的规范建立和签约服务工作的顺利进行；收集、上报和汇总了辖区居民档案。

2、健康教育

在卫健委和社区服务中心的指导下，印刷了12种宣传公共卫生的资料；更换了健康教育宣传栏，开展了公众健康咨询活动、健康知识讲座、门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务，和有针对性的个体化健康知识和健康技能的教育。

3、预防接种

2020年度，继续为适龄儿童进行了常规接种；组织开展了疫苗查漏补种和强化免疫，收集、汇总、上报和反馈了辖区预防接种管理的信息。

4、0～6岁儿童健康管理

社区卫生服务中心和村卫生室对新生儿家庭访视、满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理和对儿童家长的中医药健康指导。

5、孕产妇健康管理

对孕早期和孕中期健康管理、产后访视和产后42天健康检查；督促孕妇在孕晚期到有助产资质的医疗保健机构进行健康管理和随访；收集、汇总、上报和反馈了辖区孕产妇健康管理信息。

6、老年人健康管理

为老年人进行健康管理服务，提供了全面的健康体检、生活方式和健康状况评估及健康指导等。掌握所辖区65岁以上老年人数，并通知了辖区老年人到社区卫生服务中心进行健康体检，提供健康指导。

7、慢性病健康管理

高血压、糖尿病患者进行了全面的辅助检查，为服务对象中高血压、糖尿病患者提供面对面的随访；指导了社区（乡村）医生做好高危人群生活方式随访与健康指导。

8、严重精神障碍患者管理

对辖区严重精神障碍患者信息收集与报告，对辖区确诊的严重精神障碍患者进行登记并建立健康档案。在精神障碍防治专业公共卫生机构指导下，对患者进行随访，指导患者服药，向家属提供护理指导。指导了在家居住的病情稳定和基本稳定者监护人，督促患者按时按量服药，督促患者按时复诊。

9、传染病及突发公共卫生事件报告和处理

社区卫生服务中心日常收集、汇总、上报和反馈辖区传染病和突发公共卫生事件报告和处置情况。

10、卫生计生监督协管

卫生计生监督协管员协助了区卫生计生监督机构的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查工作。收集、汇总、上报和反馈辖区卫生监督协管情况。

11、中医药管理

为老年人进行中医体质辨识及健康指导，收集、汇总、上报和反馈辖区老年人健康管理信息。对辖区新生儿家庭访视、满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理和对儿童家长的中医药健康指导。统计了辖区65岁以上老年人数，通知辖区服务对象到社区卫生服务中心进行健康体检，协助了社区卫生服务中心对新生儿家庭访视、满月健康管理、婴幼儿和学龄前儿童的健康管理。

12、肺结核患者健康管理

社区卫生服务中心、社区卫生服务站/村卫生室筛查了疑似病例，明确了督导人员，对患者及家属进行了结核病防治知识宣传教育；督导患者服务，定期随访干预。

## 项目绩效目标

1、长期目标

通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，逐步树立自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

2、项目年度目标

石龙区卫生健康委员会提交的《基本公共卫生服务补助资金2020年度绩效目标表》。项目年度目标是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。石龙区基本公共卫生服务项目目标见下表。

中央对地方转移支付区域绩效目标表（2020年度）

| 专项名称 | 基本公共卫生服务补助资金 |
| --- | --- |
| 市级主管部门 | 平顶山市卫生健康委 |
| 地方财政部门 | 石龙区财政局 | 地方主管部门 | 石龙区卫生健康委 |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 478.79 |
|  | 其中：中央补助 | 287.95 |
|  | 省级资金 | 95.32 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：居民电子健康档案建档率 | ≥90% |
|  |  |  | 指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |
|  |  |  | 指标3：0-6岁儿童健康管理 | ≥90% |
|  |  |  | 指标4：孕产妇系统管理率 | ≥90% |
|  |  |  | 指标5：老年人健康管理率 | ≥70% |
|  |  |  | 指标6：高血压患者管理人数 | 700 |
|  |  |  | 指标7：2型糖尿病患者管理人数 | 300 |
|  |  |  | 指标8：老年人中医药健康管理率 | ≥65% |
|  |  |  | 指标9：儿童中医药健康管理率 | ≥65% |
|  |  | 质量指标 | 指标1：高血压患者规范管理率 | ≥60% |
|  |  |  | 指标2：2型糖尿病患者管理率 | ≥60% |
|  |  |  | 指标3：严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% |
|  |  |  | 指标4：肺结核患者管理率 | ≥90% |
|  |  |  | 指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% |
|  |  |  | 指标6：及时有效规范处置人间鼠疫疫情 | 100% |
|  |  |  | 指标7：及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情 | 100% |
|  |  |  | 指标8：乡镇开展疾控业务专业指导评价 | 乡镇覆盖100% |
|  | 效益指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 不断提高 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：基本公共卫生服务水平 | 不断提高 |

# 绩效评价工作开展情况

## 评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对本项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，以及绩效目标的实现程度和效果进行评价；掌握资金使用和项目实施情况，总结工作；探析潜在问题，提出改进建议；为加强资金管理，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，提供可行性参考建议。

2、评价对象、范围及时间段

绩效评价对象：石龙区2020年度基本公共卫生服务项目资金。

绩效评价内容：基本公共服务项目组织管理、资金管理、项目执行、项目效果。

绩效评价范围：2020年度基本公共卫生服务项目资金绩效评价。主要内容包括项目管理、资金拨付与使用和原国家公共卫生基础服务项目的具体实施情况。

绩效评价时段：2020年1月1日至2020年12月31日。

## 绩效评价依据

1、绩效评价依据

①《国家卫生健康委财政部国家中医药局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号）；

②《河南省卫生健康委员会 河南省财政厅关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（豫卫基层〔2020〕5号）；

③《平顶山市卫生健康委员会 平顶山市财政局 关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（平卫基层〔2020〕5号）；

④《平顶山市卫生健康委员会 平顶山市财政局 关于印发2020年度平顶山市国家基本公共卫生服务项目绩效评价方案的通知》（平卫基层〔2020〕11号）；

⑤《石龙区卫健委 石龙区财政局 关于印发石龙区2020年基本公共卫生服务项目实施方案》的通知 （平龙卫〔2020〕53号）；

⑥国家基本公共卫生服务规范（第三版）（平卫〔2019〕126号）；

⑦《关于印发石龙区0-6岁儿童眼保健和视力检查工作实施方案（试行）的通知》（平龙卫〔2019〕71号）；

⑧《平顶山市石龙区卫生健康委员会 平顶山市石龙区财政局 关于印发石龙区2020年基本公共卫生服务项目实施方案》的通知（平龙卫〔2020〕53号）；

⑨其他依据。包括项目相关预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料、实施单位部门职责及年度工作计划、项目预算批复、实施单位年度报表及其他相关资料。

## 绩效评价原则、方法和标准

- 绩效评价原则

（1）独立原则。绩效评价工作应在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

（2）客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不出具不实预算绩效评价报告。

（3）规范原则。绩效评价工作应履行必要的评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

- 评价方法及标准

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价工作，本着定量优先、简便有效的原则，选用比较法、因素分析法和公众评判法作为评价方法。

  - 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

  - 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，以此评价项目开展优劣的方法。结合此方法能够评估本次项目是否符合国家公卫要求的目标，评价绩效目标实现程度。

  - 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

- 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指

标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

## 绩效评价指标体系

本指标体系结合《石龙区卫健委 石龙区财政局 关于印发石龙区2020年基本公共卫生服务项目实施方案》的通知（平龙卫〔2020〕53号）文件中，2020年主要工作任务目标和《石龙区基本公共卫生服务项目<中央对地方转移支付区域绩效目标表>》中的目标。基本公共卫生项目是国家直接下达实施，项目无需实施人员立项决策，指标体系将公共卫生12类项目设计成产出指标，分析各指标的完成程度，并将被考核单位分类分项考核，分析石龙区24个基层卫生机构的12个公共卫生项目执行情况，形成全面全方位评价的指标体系。各指标解释、指标权重、评分标准和数据来源见本文附件。

本次绩效评价指标体系包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果4个一级指标（因本项目是国家统一计划实施，石龙区根据文件开展，故未设置项目立项指标）。在各项指标权重设定方面，绩效评价侧重项目项目执行、效益方面。根据对各指标的重要性和影响力大小给予相应的权重分值。

（1）组织管理：项目在实施过程中的监督管理情况。过程类指标包括管理体系、管理落实和绩效考核3个二级指标，包括制度建设、分工协作、信息系统建设于应用、人员培训和项目宣传等8个三级指标。组织管理类指标权重共计20分。

（2）资金管理：项目在实施过程中的资金监督管理情况。包括预算执行和财务管理2 个二级指标，包括资金拨付及时性、经费补助安排、预算执行率、村卫生室补助到位情况、资金使用合规率和财务核算6个三级指标。资金管理指标权重共计10分。

（3）项目执行:各项目产出指标体系如下:

基本公共卫生项目:包括健康档案、健康教育、预防接种、名医工作室、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍管理、肺结核患者管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、卫生计生监督协管服务13个二级指标。产出类指标权重共计50 分。

（4）效益：项目实施所取得的效果。效益类指标为个性化指标，包括健康档案应用、重点人群管理效果和知晓率与满意度3 个二级指标，8个三级指标。效益类指标权重共计20分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分设置为100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括前期准备、现场调查、资料收集、数据整理分析、撰写报告和整理项目档案几个方面，项目从 2021年9 月4 日启动，各方面有效配合、进行顺利，评价工作具体工作过程如下：

- 成立绩效评价小组。

了解评价对象基本情况，在充分分析自身专业胜任能力和独立性基础上，确定接受平顶山市石龙区财政局的委托，签订业务委托合同，明确绩效评价基本事项，成立绩效评价工作组。

- 收集项目基本信息，编制绩效评价方案。

收集国家、河南省、平顶山市以及石龙区有关公共卫生项目资金补助政策，梳理绩效目标，设计评价指标体系。根据项目受益对象以及相关利益方特点设计访谈提纲和调查问卷，形成初步绩效评价方案。就初步绩效评价方案与平顶山市石龙区财政局、平顶山市石龙区卫健委进行沟通，根据沟通意见以及合理化建议对初步绩效评价方案进行修改完善，形成绩效评价方案。

- 现场调查，收集资料。

根据绩效评价方案开展现场调查和资料收集整理工作，通过座谈、现场调研、问卷发放等方式，获取评价工作所需要的有关数据和资料，并对收集的资料、数据进行甄别、汇总和分析。

- 绩效评价。

结合收集的资料，按照绩效评价方案确定的评价标准，依照绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

- 编制并提交绩效评价报告。

根据各指标的评价结果及项目的整体绩效评价结论，按照绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，与委托方、被评价单位就绩效评价报告初稿进行沟通，对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改完善，履行内部审核程序，形成正式绩效评价报告并提交。整理工作底稿归档。

# 综合评价情况及评价结论

## 评价结论

根据石龙区2020年度基本公共卫生服务项目绩效评价指标体系，项目评分为83.4分（详见附件），评价等级为“良”。

石龙区基本公共卫生服务项目大部分能够达到实际下达目标，但是依然存在居民档案信息不完整、不准确，老年人相关任务未达标，数据收集与资金管理待加强，项目宣传力度不足和信息系统不互通等问题。建议项目各参与主体积极作为，提高项目完成率；扎实推进项目落实，提升整体服务服务水平。

## 主要目标完成情况

各服务项目完成率较高。在12项基本公共卫生服务中，除居民健康档案、老年人健康管理、慢性病健康管理、中医药健康管理个别指标未达到目标要求外，其余的儿童健康管理、孕产妇健康管理、肺结核患者健康管理等8项服务的相关指标能达到目标要求。

# 绩效评价指标分析

## 组织管理

本项满分20分，评价得分17.7分。

1.1管理体系

本项满分5分，评价得分5分。

1.1.1制度建设

石龙区卫健委根据国家、省文件制定了相应的国家基本公共卫生服务项目实施方案《石龙区卫健委 石龙区财政局 关于印发石龙区2020年基本公共卫生服务项目实施方案》的通知（平龙卫〔2020〕53号），方案中明确了服务内容和标准；提供了补助标准测算依据文件；制订了工作手册、信息报表管理制度和考核方案；提供了项目管理职责、任务及绩效评价内容。根据评分标准，此项得分2分。

1.1.2分工协作

《石龙区卫健委 石龙区财政局 关于印发石龙区2020年基本公共卫生服务项目实施方案》的通知（平龙卫〔2020〕53号）中明确了监督、疾控、妇幼、结核、精神、中医院专业机构按职责分工，开展相关工作；基层卫生医疗机构落实服务区域，组建家庭医生团队，签约重点人群，将基本公共卫生服务与日常医疗服务结合。根据评分标准，此项得分3分。

1.2管理落实

本项满分11分，评价得分9.2分。

1.2.1信息系统建设与应用

评价组现场查看信息系统使用与更新情况，居民健康档案均能及时录入与更新；卫健委工作人员能够通过公共卫生3.0系统，查看并统计各卫生机构录入的健康档案信息；但石龙区各卫生系统数据不完全联通，例如家庭医生签约系统与妇幼系统均不能与公共卫生3.0系统的数据相通，此项扣0.5分；卫健委制订了电子健康档案向个人开放的文件，能通过下载APP的方式，绑定并查看个人健康档案。但未进行大量宣传此方式，导致居民知晓率低，此项扣0.5分。根据评分标准，此项得分3分。

1.2.2人员培训

评价组查看了培训方案、课件、签到表、及培训考核试卷等资料，卫健委对行政管理人员进行了基本公共卫生项目的管理培训，对各专业机构管理人员和基层卫生医疗机构开展了基本公共卫生服务基本知识和技能的培训。抽取的现场答卷均能达到90%以上正确率。结合答卷结果，此项扣0.3分。根据评分标准，此项得分2.7分。

1.2.3项目宣传

评价组查看了各基层卫生医疗机构的公卫项目宣传册、宣传栏、宣传视频和现场讲座图片。卫健委及基层卫生医疗机构采用了多种方式宣传基本公共卫生项目，但项目未采用多媒体等新型的方式开展宣传，宣传效果不理想，此项扣0.5分。根据评分标准，此项得分1.5分。

1.2.4问题整改

评价组查看了卫健委对2020年度公卫项目自评结果问题清单，卫健委通过开会方式，通知各基层卫生医疗机构需整改的问题，并到访各基层卫生医疗机构查看整改问题的落实情况，提供了整改落实报告。根据评分标准，此项得分2分。

1.3绩效考核

本项满分4分，评价得分3.5分。

1.3.1绩效评价组织管理

卫健委制订了2020年度绩效评价考核方案《石龙区卫健委 石龙区财政局 关于印发石龙区2020年基本公共卫生服务项目实施方案》的通知（平龙卫〔2020〕53号），方案包括评价目的、对象、依据、方法、内容、组织安排、质量控制及结果应用，方案内容完整，绩效指标体系是根据市级文件《平顶山市卫生健康委员会 平顶山市财政局 关于印发2020年度平顶山市国家基本公共卫生服务项目绩效评价方案的通知》（平卫基层〔2020〕11号）制定，指标体系完整。根据评分标准，此项得分2分。

1.3.2绩效评价指标设置合理性及落实

石龙区卫健委建立了绩效评价制度，并对社区服务中心、社区服务站、村卫生室等基层卫生医疗机构开展了2020年度绩效自评工作，并对评价结果进行了公示。项目组查看评价资料及数据，此次评价过程及结果完整。石龙区社区服务中心为卫健委以公开招标方式，聘请的公共卫生服务机构，为自盈模式，并不管辖社区服务站及村卫生室，因此社区服务中心年度绩效评价，只开展了日常考核工作，此项扣0.5分。根据评分标准，此项得分1.5分。

## 资金管理

本项满分10分，评价得分8.43分。

2.1预算执行

本项满分6分，评价得分5.43分。

2.1.1资金到位及时性

评价组查看了补助资金下达文件《关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知(平财预〔2020〕14 号)、《关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知（平财预〔2020〕57号）、《关于下达2020年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（平财预〔2020〕254 号），根据补助资金拨款表、银行进账单的资金拨付时间，资金到位及时。根据评分标准，此项得分1分。

2.1.2经费补助安排

评价组查看对到位资金的拨付情况表，拨付凭证，对各卫生医疗机构的补助资金详情见本文中表3 -2020年基本公共卫生服务资金分配表，经费按人均65元标准补助，结合年度绩效自评考核结果，确定核拨比例，均落实基层医疗卫生机构，资金补助安排合理。根据评分标准，此项得分1分。

2.1.3预算执行率

2020年度基本公共卫生服务到位资金478.79万元。实际拨付资金344.02万元，预算执行率为71.85%。根据评分标准，得分为1.43分。

2.1.4村卫生室补助到位情况

截至2021年1月，村卫生室实际落实补助资金共174.99万元，2020年共支出补助344.02万元，实际落实补助资金比例大于45%，根据评分标准，此项得分2分。

2.2财务管理

本项满分4分，评价得分3分。

2.2.1资金使用合规率

村卫生室未实行专帐管理，基本公共卫生服务与医疗服务的费用未能进行分摊，村卫生室将医务人员薪酬全部计入基本公共人员经费，资金规范性有待提高，内部控制制度有待加强。根据评分标准，此项得1.5分。

2.2.2财务核算

评价组查看了基层卫生医疗机构的财务核算情况，村卫生室为个人经营，未设置专项核算，补助资金直接下发到个人账户，有补助资金收据和药物采购明细。未对项目资金进行财务管理和会计核算。此项得1.5分。

## 项目执行

本项满分50分，评价得分42.35分。

3.1健康档案

本项满分5分，评价得分4.17分。

3.1.1电子健康档案建档率

石龙区辖区常驻人口共计54956人。建档人数54000，居民档案建档率98.26%，建立电子健康档案人数46264人，居民电子档案建档率85.64%。根据评分标准，评价得1.7分。

3.1.2电子健康档案质控管理情况

评价组在抽查了各类人群的健康档案，其中抽查30份0-6岁儿童、预防接种、孕产妇健康档案，真实档案29份，达到标准。其中抽查的50份老高糖重点人群健康档案，真实档案37份，其余13份档案记载的电话为空号，未达到标准。根据评分标准，评价得2.47分。

3.2健康教育

本项满分5分，评价得分3.5分。

3.2.1健康教育印刷资料

评价组现场查看健康教育资料的摆放，村卫生室，疫苗接种咨询台均放置了健康教育资料；现场查看健康教育资料的内容，并听取村医讲解，资料具有科学性与时效性，且有中医药内容；健康教育印刷资料的数量能满足发放的需要。根据评分标准，评价得1分。

3.2.2健康教育音像资料

评价组现场查看健康教育音像资料，与音像播放情况。根据各基层医疗卫生机构填报的《公卫项目基础数据表》，各医疗机构大多采用纸质宣传册和现场讲座或咨询的方式开展宣传，运用多媒体方式宣传力度较弱，此项不得分。

3.2.3健康教育宣传栏设置

评价组通查看各卫生机构健康教育宣传栏图片和抽查核实部分机构。各卫生医疗机构均设置了健康教育宣传栏，有中医药教育内容，并定期更新。根据评分标准，评价得1分。

3.2.4健康知识讲座

评价组查看了各机构提供的健康知识讲座现场签到、照片和总结，社区服务站健康知识讲座开展规范，有一定效果。个别村卫生室健康教育讲座方式简单，内容泛泛，对辖区老年人无针对性，讲座效果甚微，应调查老年人关注的问题并开展专门讲座，准扣0.5分。根据评分标准，此项得0.5分。

3.2.5公众健康咨询

评价组查看了公众健康咨询现场签到、照片和总结。卫生站与村卫生室一年举行了2次及以上公众健康咨询活动，达到评分标准。根据评分标准，此项得1分。

3.3预防接种

本项满分4分，评价得分4分。

3.3.1预防接种证管理

评价组查看了社区服务中心开展预防接种等相关资料。预防接种工作由社区服务中心开展，村卫生室协助通知工作。2020年度，一方面卫健委通过开展实施绩效评价工作，对预防接种工作大力督促，另一方面因为疫情原因，区卫健委与疾控中心注重宣传预防接种重要性，预防接种工作实施力度较大。整改后建证率达100%，达到评分标准。根据评分标准，此项得2分。

3.3.2国家免疫计划疫苗接种情况

评价组查看了社区服务中心开展预防接种等相关资料。预防接种工作由社区服务中心开展，学校与村卫生室协助通知工作。抽查0-6岁儿童健康资料10份，经电话核实，已接通电话表示均已接种适龄疫苗。整改后疫苗接种率达100%。根据评分标准，此项得2分。

3.4  0-6岁儿童健康管理

本项满分5分，评价得分4.5分。

3.4.1 新生儿访视率

2020年辖区内新生儿报送数465人。抽查妇幼系统新生儿随访情况，抽查10份档案，4份有随访记录，系统录入新生儿访视率＜50%，现场抽查核实，另6位新生儿有纸质版随访记录。根据评价标准，此项扣0.5分；电话核查10位新生儿访视真实性，已接通电话表示均有访视，访视服务真实。根据评分标准，此项得2分。

3.4.2 儿童健康管理率

石龙区辖区内0-6岁儿童报送数3562人，抽查妇幼系统77份学龄儿童档案，其中47份档案无随访记录，30份档案有随访记录，系统录入儿童健康管理率＜50%，根据评价标准，此项扣0.5分。现场抽查核实档案10份，均有纸质版儿童健康体检表，其中8份均未录入系统。校正后儿童健康管理率>90%，根据评分标准，此项得2分。

3.4.3  0-6 岁儿童眼保健和视力检查

石龙区辖区内0-6岁儿童报送数3562人，抽查妇幼系统77份学龄儿童档案，其中28份有儿童视力检查登记，系统中0～6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率<90%，根据评价标准，此项扣0.25分。现场抽查核实档案10份，纸质版儿童健康体检表均有儿童实力检查登记，电话核实10份档案的真实性，其中空号电话>3个，根据评分标准扣0.5分。根据评分标准，此项得0.5分。

3.5 孕产妇健康管理服务

本项满分4分，评价得分4分。

3.5.1 早孕建册率

2020年辖区内活产数报送465人，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数325人，早孕建册率69.89%，抽查妇幼系统已建册档案10份，真实率100%，根据评分标准，评价得2分。

3.5.2 产后访视率

2020年辖区内新生儿报送数465人。抽查产后访视情况，妇幼系统抽查10份档案，4份有随访记录，另6位产妇有纸质访视记录，电话核查10份档案，已接通电话表示均有访视，访视服务真实。根据评分标准，评价得2分。

3.6老年人健康管理

本项满分3分，评价得分0分。

辖区内65岁及以上常住居民报送数5161人，接受健康管理人数3758人，抽查老年人电子健康档案10份，其中6份信息完整，老年人档案信息完整率60%。电话核实档案信息完整的老年人10人，核实真实率50%。校正后的老年人健康管理率为21.84%.根据评价标准，此项不得分。

3.7  高血压患者健康管理

本项满分4分，评价得分3.8分。

3.7.1 高血压患者健康管理任务完成率

辖区内高血压患者报送数3555人，2020年分配辖区内高血压患者应管理人数700人，根据公卫系统显示，辖区内已管理的高血压患者人数2577人，高血压患者健康管理任务完成率>100%。根据评分标准，得分2分。

3.7.2 高血压患者规范管理率

评价组抽查高血压患者电子健康管理档案10份，年内有随访记录的有9份，现场抽查随访记录表10份，其中规范份数4份，校正后的高血压患者电子健康管理率<60%。电话核实规范随访记录10份，已接通并表示真实3份，电话忙音和空号较多，推算高血压患者真实并规范管理人数约640人。根据评分标准，此项得1.8分。

3.8 糖尿病患者健康管理

本项满分4分，评价得分3.6分。

3.8.1 糖尿病患者健康管理任务完成率

辖区内2型糖尿病患者报送数1535人，2020年分配辖区内2型糖尿病患者应管理数300人，根据公卫系统显示，辖区内已管理的2型糖尿病患者人数1241人，糖尿病患者健康管理任务完成率>100%。根据评分标准，得分2分。

3.8.2 糖尿病患者规范管理率

评价组抽查糖尿病患者电子健康管理档案10份，年内有随访记录的有8份，现场抽查随访记录表10份，其中规范份数6份，校正后的糖尿病患者管理率<60%。电话核实规范随访记录10份，已接通并表示真实4份，电话忙音和空号较多，推算糖尿病患者真实并规范管理人数约238人。根据评分标准，得分1.6分。

3.9 严重精神障碍管理

本项满分3分，评价得分3分。

辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数291人，抽查严重精神障碍患者10人，7人有2020年度随访记录，其中1份档案不实，严重精神障碍患者规范管理率60%。根据评分标准，得分3分。

3.10 肺结核患者管理

本项满分4分，评价得分3分。

3.10.1 肺结核患者管理率

辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数15人，已管理的肺结核患者人数15人，管理率＞90%，根据评分标准，评价得2分。

3.10.2肺结核患者规则服药率

评价组查看各基层医疗卫生机构的肺结核患者治疗记录卡，第一次入户随访肺结核患者记录表，肺结核患者随访服务记录表，显示按照要求规则服药的肺结核患者人数14人。记录表信息记录不全6份，校正后的肺结核患者规则服药率＜90%。根据评分标准，评价得2分。

3.11 中医药健康管理服务

本项满分4分，评价得分3.78分。

3.11.1 老年人中医药健康管理率

辖区内65岁及以上常住居民数5161人，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数2993人，老年人中医药健康管理率57.99%。抽查老年人健康档案10份，其中5份无中医药服务记录或服务记录表填写不完整，校正后的老年人中医药健康管理率＜65%。根据评分标准，评价得1.78分。

3.11.2  0-36个月儿童中医药健康管理服务率

辖区内应管理的0-36个月儿童数1285人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数720人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率56.03%。抽查0-36个月儿童健康档案10份，其中2份无中医药服务记录或服务记录表填写不完整，校正后的0-36个月儿童中医药健康管理服务率≥65%。根据评分标准，评价得2分。

3.12 传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务

本项满分3分，评价得分3分。

3.12.1 传染病疫情报告率

2020年度登记传染病病例数74例，网络报告的传染病病例数74例，传染病疫情报告率100%。根据评分标准，评价得1分。

3.12.2 传染病疫情报告及时率

评价组查看传染病报告及督导等相关资料，报告及时的病例数74例。根据评分标准，评价得1分。

3.13 卫生计生监督协管服务

本项满分2分，评价得分2分。

3.13.1 卫生计生监督协管信息报告率

评价组查看卫生计生监督协管工作职责、管理制度、日常巡查制度与记录等相关资料，卫生计生监督协管发现、报告的事件或线索次数0次。根据评分标准，评价得1分。

3.13.2 卫生计生监督协管巡查次数

全年共协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数296次，记录规范。根据评分标准，评价得1分。

## 项目效果

本项满分20分，评价得分14.92分。

4.1健康档案应用

本项满分6分，评价得分3.28分。

4.1.1 居民健康档案动态使用率

2020年居民健康档案中有动态记录的档案份数19801份，建立电子健康档案人数46246人，健康档案使用率42.82%，健康档案使用率＜60%。根据评分标准，评价得2.14分。

4.1.2 健康知识知晓率

评价组对石龙区2020年度基本公共卫生项目进行了满意度调查，因辖区内老年人口多，调查采用电话访谈方式进行，共计成功访谈50人次，表示听说过基本公共卫生项目的有32人，表示对健康知识了解的有19人，健康知识知晓率38%。根据评分标准，评价得1.14分。

4.2 重点人群管理效果

本项满分4分，评价得分3.2分。

4.2.1 高血压患者血压控制率

评价组抽查核实过的真实高血压患者电子健康管理档案10份，查看最近一次记录的血压值，显示用药后4人档案血压值在正常范围内，抽查的血压控制率40%。根据评分标准，评价得1.6分。

4.2.2 糖尿病患者血糖控制率

评价组抽查核实过的真实糖尿病患者电子健康管理档案10份，查看最近一次记录的空腹血糖值，显示4人空腹血糖值在正常范围内，抽查的血糖控制率40%。根据评分标准，评价得1.6分。

4.3 知晓率与满意度

本项满分10分，评价得分8.44分。

4.3.1  基本公共卫生服务项目知晓率

评价组对石龙区2020年度基本公共卫生项目进行了满意度调查，因辖区内老年人口多，调查采用电话访谈方式进行，共计成功访谈50人次，表示听说过基本公共卫生项目的有32人，公共卫生服务项目知晓率64%。根据评分标准，评价得1.92分。

4.3.1  家庭医生签约服务项目知晓率

评价组对石龙区2020年度基本公共卫生项目进行了满意度调查，因辖区内老年人口多，调查采用电话访谈方式进行，共计成功访谈50人次，表示知晓家庭医生签约服务项目的43人，家庭医生签约服务项目知晓率86%。根据评分标准，评价得1.72分。

4.3.2 居民满意度

评价组随机电话访谈的 3 名产妇，3 名0～6岁儿童家长，3名老年人，3名高血压患者，进行满意度调查，总体满意度较高。被访谈居民表示对公共卫生服务方便度、对社区服务中心的医务人员服务表示满意，仅对医护人员的专业度满意率较低。根据评分标准，评价得2.8分。

4.3.3 医务人员满意度

评价组依次现场访谈10名公卫项目相关医务人员，对上级提供的支持，对资金下达的综合满意程度较高，根据评分标准，评价得2分。

# 经验做法、存在问题及原因分析

## 经验做法

1、各服务项目完成率高。在12项基本公共卫生服务中，除居民健康档案、0-6 岁儿童眼保健和视力检查、老年人健康管理、中医药健康管理个别指标未达到目标要求外，其余的慢性病健康管理、孕产妇健康管理、肺结核患者健康管理等7项服务的相关指标均能达到目标要求。

2、个别村卫生室公卫项目开展情况良好。在石龙区的24个村卫生室里，夏庄村公卫项目开展良好，居民电子系统动态管理与知晓率较高。

## 存在问题及原因分析

  - 组织管理

（1）部分村卫生室未定期查询系统中漏访人群。

部分村卫生室对本项目的开展重视度低，未及时提供公共卫生服务与家庭随访服务，未定期查询系统中漏访人群，未主动向受访人员告知随访服务的重要性。

原因分析：部分医务人员未积极严抓落实公卫项目管理制度，提高村医的专业度与思想意识同样重要。

（2）卫生服务机构与医院信息系统尚未互联互通。

各医疗卫生系统之间的数据未实现互联互通，造成各类信息成为孤岛，未充分发挥信息化管理的实际效用。降低了居民电子健康档案在诊疗服务等方面的应用，不利于提高居民电子健康档案利用率，影响基本公共卫生服务效果的发挥。

原因分析：全国正在推进卫生服务机构与医院信息系统互联互通。根据《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号）的文件精神，鼓励有条件地区通过网络平台整合基本公共卫生服务、预约挂号、门诊和住院信息查询、检查检验结果查询、健康状况评估和指导等服务，完善信息归集和共享，有效提高电子健康档案利用率。

（3）村卫生室资金收支无凭证，全流程管理待加强。

全区村卫生室收支资料缺乏相应凭证。补助资金入账账户为村医个人账户，未与生活及村卫生室其他收支分开。收入无银行进帐单，支出无付款凭证和耗材采购凭据。仅提供资金支出明细表，无法追踪资金最终落实处。

原因分析：村卫生室未落实资金管理制度，无资金管理的基本专业知识。

（4）资金使用规范性待提高。

基本公共卫生服务与医疗诊视服务经费未能采用合理方式进行分摊。由于村卫生室职责较多，包括基本医疗、基本公共卫生服务和家庭医生签约服务等，在实际资金使用过程中，部分村卫生室将全部人员薪酬计入基本公共卫生服务经费，未能加以分摊，挤占了基本公共卫生服务的资源。

原因分析：村卫生室未落实资金管理制度，未能采用合理方式进行分摊各项经费和自盈收支。

（5）数据管理规范性待提高。

村卫生室未建立日常报表制度，未定期上报数据资料。大部分村卫生室无数据分析表与分析报告，年度辖区数据汇总工作，也是根据需求开展。公共卫生项目的特点是基础、广泛和细致，不加强日常数据管理，将会造成数据汇报滞后，也就失去了基础公共卫生项目开展的意义。

原因分析：区卫健委与社区服务中心未督导日常报表上报，未定期开展季度或半年度数据汇总分析工作。

  - 项目开展

（1）全区居民健康档案、老年人健康管理、中医药健康管理未达标。

基本公共卫生服务项目以儿童、孕妇、老年人和慢性疾病患者为重点人群，为其免费提供最基本的公共卫生服务。从全区水平来看，在下达的关于12项服务的考核中，主要有老年人、中医药等项目未达到目标要求。完成率较低指标有：全区健康档案动态使用率42.82%，老年人健康管理率为21.84%，高血压、糖尿病患者管理率<60%，统计发现老年人健康管理是石龙区基本公共卫生服务领域的难点问题。

原因分析：一方面，部分村卫生室未及时更新居民健康档案，数据未及时录入公卫系统，只留存纸质体检表，造成数据缺失、已提供的服务统计不全面；另一方面，存在老年人的健康知识薄弱，主动参加体检的积极性低，无法通过移动电话方式告知等问题。

（2）项目宣传和健康教育工作待加强。

项目实施过程中，虽然全区进行了多形式的宣传与健康教育，但是通过多媒体线上宣传方式较少，纸质宣传与现场讲座方式开展效果缓慢。

原因分析：2020年本项目在健康教育方面的完成情况在一定程度上受到疫情影响。2020年上半年各镇街（园区）社区卫生服务机构作为基层疫情防控的网底，参与大量的疫情防控工作，包括人员落实排查、健康监测、隔离场所消杀、复工复学复产防控指导，这些工作中涵盖了大量的健康教育活动，无法纳入数据统计。

（3）村卫生室对公卫3.0信息化系统使用率低。

家庭签约医生提供公卫相关服务后，未将结果录入系统，公卫3.0信息化系统使用率低，现场抽查随访服务发现，有纸质随访表，但系统无相关记录。

原因分析：全区医疗卫生系统包括公卫3.0系统、妇幼系统、家庭医生签约系统等，但系统之间数据不相通，数据录入家庭签约系统后就不录入公卫3.0系统，导致数据缺失。

# 有关建议

（一）参与主体积极作为，提高项目完成率。

重点人群健康管理是基本公共卫生服务的重点和难点，尤其是老年人和慢性病患者。因此，探索多种服务模式是进一步提高项目完成率的积极举措。可以考虑统筹整合医疗资源，将基本公共卫生服务与日常医疗服务相结合，提高基层医疗卫生机构人、财、物资源的利用效率。此外，可积极探索和开展如高血压和糖尿病早期筛查、走访社区、楼盘、动员老年人参加体检等未达标项目管理试点工作，进一步提高项目完成率。

（二）扎实推进项目落实，提升整体服务质量。

区卫健局、社区卫生服务中心与疾控、妇幼等专业机构要加强沟通，构建对社区卫生服务中心基本公共卫生服务质量的统筹管理机制。在督导环节，区卫健局和指导单位应重点关注考核分数比较低的村卫生室，在资金管理、项目管理和项目完成率等方面的薄弱环节给予业务指导。同时在专业培训方面，侧重薄弱村室和薄弱项目，有计划、有目标地联合开展业务培训工作，进一步加强社区卫生服务机构和基本公共卫生队伍服务能力建设。

建议将基本公共卫生工作开展情况纳入管理人员考核，加大考核力度，提高其对该项工作的重视程度。社区卫生服务中心应提高意识，深入分析影响基本公共卫生服务质量的问题及原因。针对考核不达标项目和发现的问题，在上报整改计划的同时，要扎实落实整改措施，并跟踪整改效果。

（三）加强专项经费管理，提高资金使用效益。

建议区卫健委对各村卫生室开展资金管理制度培训，明确要求归档资金收支凭据内容与形式，规范化资金使用全过程，督导资金管理工作，加强资金管理与追踪；建议将公用费用以恰当的方式在免费的基本公共卫生服务项目和收费的医疗服务项目中进行合理分摊，避免出现挤占基本公共卫生服务经费的情况。各卫生室可以按基本公共卫生服务收入（财政补助金额）与医疗收入的比例分摊公用费用。

（四）加大项目宣传力度，推进诊疗信息互通共享。

目前，教育讲座、咨询、发放宣传资料等简单、陈旧的健康教育方式已不能满足广大群众的需求，必须主动适应互联网、新媒体和新技术的发展要求，积极利用微信、微博、自媒体等新型传播方式，广泛传播健康知识与理念，强化对基本公共卫生服务项目内容和政策的宣传力度，丰富基层医疗卫生机构健康教育内容和形式，提高健康教育工作的科学性和适应性。尤其针对老年人、慢性病患者等重点人群，多层次、多方面推广老年人健康管理、慢性病健康管理、中医药健康管理，开展健康教育宣传。

推进居民电子健康档案与电子病历互联互通。发挥健康档案居民载体作用，通过多种渠道完善和丰富健康档案内容，将每一次针对居民个体的服务及时录入档案；推动电子健康档案与医院、专业卫生机构、体检中心等机构的疾病诊疗信息、健康体检信息的联通对接。注重档案的使用，将电子健康档案与健康码深度融合，发挥健康档案在居民健康管理中的作用。在社区卫生服务中心和医院信息系统尚未实现互联互通的阶段，可以通过双方的信息共享，如医院定期推送有关老人等重点人群的就诊信息，由社区卫生服务中心主动为其建立居民电子健康档案，并提供相应的服务。

# 其他需要说明的问题

(一)本报告仅针对本项目绩效评价结果进行说明，为绩效管理提供依据；未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，除法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

(二)本次绩效评价工作是在项目单位提供现有资料的基础上对组织管理、资金管理项目执行和项目效果等方面进行绩效评价。项目评价的可靠性基于项目单位提供资料的全面性和准确性，无法对项目涉及到的所有方面进行全面核实。

# 评价主体签章

法定代表人：

项目负责人：

北京亚太联华资产评估有限公司

二零二一年十一月十九日

## 附件

石龙区2020年度基本公共卫生服务项目综合评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核单位 | 指标说明 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 组织管理（20分） | 1.1 管理体系（5分） | 1.1.1 制度建设（2分） | 石龙区卫健委行政部门 | 制定本地区基本公共卫生服务项目实施方案、服务规范和资金管理制度等文件。绩效考核方案明确具体奖惩标准。 | ①提供明确服务项目，即原国家基本公共卫生服务项目（12 项目）实施方案； | 2 |
|  |  |  |  |  | ②提供服务补助标准和测算依据； |  |
|  |  |  |  |  | ③提供管理制度与考核方案 |  |
|  |  |  |  |  | ④提供专业公共卫生机构项目管理服务的职责和任务及绩效评价内容。一项0.5分，得分＝各权重分。 |  |
|  |  | 1.1.2 分工协作（3分） | 石龙区卫健委行政部门 | 与政府相关职能部门合作，建立协调工作机制。明确项目管理机构，相关职能处科室分工明确。明确监督、疾控、妇幼、结核、精神、人民医院和中医院等专业机构、基层医疗卫生机构的职责分工。 | 提供文件或会议记录等有关资料。缺一项扣0.5分。缺一个专业机构扣0.5分。最多扣3分。 | 3 |
|  |  |  | 石龙区专业机构 | 监督、疾控、妇幼、结核、精神、人民医院和中医院等专业机构按照职责分工开展相关工作。 | 提供有关工作记录资料。缺一个机构扣1分。最多扣3分。 |  |
|  |  |  | 石龙区基层卫生医疗机构 | 落实服务责任区域，建立以全科医生为核心的团队提供服务，并将基本公共卫生服务与日常医疗服务相结合。 | 提供责任分区、服务团队名单及职责分工、开展工作记录等资料。缺一项扣0.5分。没有实行团队服务的不得分。 |  |
|  | 1.2 管理落实（11分） | 1.2.1 信息系统建设与应用（4分） | 石龙区卫健委行政部门、石龙区基层卫生医疗机构 | 1、制订或转发指导或规划以居民健康档案为基础的信息系统建设的文件或方案； | ①居民健康档案（包括各项健康管理服务信息）及时录入和更新。 | 3 |
|  |  |  |  | 2、建立以居民健康档案为基础的信息系统； | ②县、区级能通过信息系统查看 各乡镇卫生院、社区卫生服务中心的服务统计信息，统计汇总获得本地区项目进展情况。 |  |
|  |  |  |  | 3、对专业机构收集有关数据的利用； | ③区内数据联通（含计免、妇幼、 精卫和医疗机构数据） |  |
|  |  |  |  | 4、开展与医疗卫生服务相关系统的信息共享。 | ④制订或转发电子健康档案向个人开放的文件或方案及工作开展情况（通过智能客户端、电视、APP、网站等形式）；一项1分，得分＝各权重分。 |  |
|  |  | 1.2.2人员培训（3分） | 石龙区卫健委行政部门 | 逐级开展有关培训的情况和成效，包括：行政管理人员对基本公共卫生服务项目的管理能力。 | 查看培训资料等佐证材料。资料不全扣1分。 | 2.7 |
|  |  |  | 石龙区专业机构 | 监督、疾控、妇幼、结核、精神、人民医院和中医院等专业机构逐级开展有关培训的情况和成效，包括：专业机构中有关人员对基本公共卫生服务基本知识和技能的掌握程度。 | 查看培训资料等材料，缺一个机构扣0.5分。随机抽取部分人员进行现场问卷。佐证资料不全扣0.3分。 |  |
|  |  |  | 石龙区基层卫生医疗机构 | 基层医务人员对基本公共卫生服务基本知识和技能的掌握程度。 | 随机抽取部分人员进行现场问卷。问卷错一项扣0.1分。 |  |
|  |  | 1.2.3 项目宣传（2分） | 石龙区卫健委行政部门、石龙区基层卫生医疗机构 | 卫生健康行政部门、基层医疗卫生机构、其他相关服务提供机构采用多种方式，通过多种媒体平台宣传基本公共卫生服务项目，提高居民对项目的知晓率。 | ①开展项目宣传相关文件或通知或计划。 | 1.5 |
|  |  |  |  |  | ②组织“5.19 家庭医生日”宣传活动的现场照片或视频等工作记录。 |  |
|  |  |  |  |  | ③利用多种媒体宣传项目政策、服务内容等，播放国家有关基本公共卫生服务公益短片，发放纸质宣传品等宣传资料。 |  |
|  |  |  |  |  | ④基层医疗卫生机构内部或公共场所明显位置设立基本公共卫生服务项目宣传栏，内容有更新。一项0.5分，得分＝权重分 |  |
|  |  | 1.2.4 问题整改（2分） | 石龙区卫健委行政部门 | 卫生健康行政部门对本地区自查评价中发现问题的整改情况。 | ①年度本地区在本级自查评价中自查评价报告及问题清单。 | 2 |
|  |  |  |  |  | ②上年度上级绩效评价反馈问题的整改报告及材料（依据上年度问题列表，含整改落实、跟踪问效的有关文件和佐证资料）。得分＝各权重分 |  |
|  | 1.3 绩效考核（4分） | 1.3.1绩效评价组织管理（2分） | 石龙区卫健委行政部门 | 卫生健康行政部门制定或转发本地区 2020 年基本公共卫生服务项目绩效评价方案、绩效评价指标体系等文件、资料。 | ①制订绩效评价方案，方案内容完整，包括：评价目的（原则）、依据、对象（内部公卫专职、兼职人员及村医）、方法（步骤）、内容（含村卫生室任务内容及承担的工作量）、组织安排、质量控制、结果应用等，得分＝权重分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | ②绩效评价指标体系完整。得分＝权重分。 |  |
|  |  | 1.3.2绩效评价指标设置合理性及落实（2分） | 石龙区卫健委行政部门、石龙区基层卫生医疗机构 | 基层服务提供机构建立内部绩效评价制度，开展评价工作，以及社区卫生服务中心对社区卫生服务站，乡镇卫生院对村卫生室开展绩效评价工作。 | ①有机构内部绩效评价方案或要求，包括乡镇卫生院对村卫生室的评价方案（依据明确的乡村两级任务分工）。 | 1.5 |
|  |  |  |  |  | ②有合理、完整的评价指标。 |  |
|  |  |  |  |  | ③有评价过程原始资料及数据。 |  |
|  |  |  |  |  | ④有完整的评价结果（有得分或考核排名等）及评价结果公示资料，一项0.5分，得分＝权重分。 |  |
| 2.资金管理（10分） | 2.1预算执行（6分） | 2.1.1资金拨付及时性（1分） | 石龙区财政局 | 预算年度开始后，各级对项目资金及时下达的情况。 | 查看预算资金下达文件或指标文件、到账通知、银行对账单等。没有按照要求时限拔付的，不得分。 | 1 |
|  |  | 2.1.2经费补助安排（1分） | 石龙区卫健委行政部门 | 对项目考核资金的安排和拔付情况；各级基本公共卫生服务项目督导、培训等工作经费补助安排情况。 | 查看各级项目考核的预算资金指标文件、资金下达文件、到账通知、银行对账单等。其他工作经费补助安排的有关文件和凭据。缺一项不得分。 | 1 |
|  |  | 2.1.3 预算执行率（2分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，基层医疗卫生机构的年度实际到位项目资金支出进度。项目资金支出率＝（实际支出资金总额/实际到位资金）×100%。按照服务人口数和人均补助标准落实项目资金情况。 | ①得分＝项目资金支出率×权重分。 | 1.43 |
|  |  | 2.1.4村卫生室补助到位情况（2分） | 石龙区卫健委行政部门、石龙区基层卫生医疗机构 | 截至 2020 年 12 月 31 日，乡镇卫生院按照年度项目工作要求和村卫生室绩效评价结果，向乡（镇）全部提供基本公共卫生服务的村卫生室及时、足额落实相应资金的情况。实际落实补助资金比例＝乡镇提供服务的村卫生室 2020 年度项目到位补助资金总额/乡镇 2020 年度项目预算资金总额。实际落实补助资金比例≥45%。 | ①村卫生室实际落实补助资金比例≥45%，评价得满分②村卫生室实际落实补助资金比例≤30%，评价得 0 分。2.抽查村卫生室：每乡镇至少随机抽查 2 个村卫生室，进行核查。发现 1 个未按要求足额落实补助资金的，评价得 0 分。 | 2 |
|  | 2.2 财务管理（4分） | 2.2.1 资金使用合规率（2分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 基层医疗卫生机构按照有关财务制度和项目工作要求，使用项目资金，向目标人群提供免费服务的情况。合规率＝1–不符合规定资金额/预算资金总额×100%。 | ①遵守政府会计制度、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（豫财社〔2019〕123 号等有关规定 | 1.5 |
|  |  |  |  |  | 。②能够提供年度项目支出（专项核算）的有关会计凭证。得分＝合规率×权重分。 |  |
|  |  | 2.2.2 财务核算（2分） |  | 基层医疗卫生机构、其他相关服务提供机构按照财务制度和会计制度要求，对项目资金进行财务管理和会计核算的情况。 | ①按照会计制度要求，设置明细科目进行专项核算，得分＝权重分。②未按会计制度要求进行专项核算的，评价得 0 分。 | 1.5 |
| 3.项目执行 (50)分 | 3.1 健康档案(5分） | 3.1.1 电子健康档案建档率（2分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 辖区常住居民中，已经建立了电子健康档案的居民比例。反映电子健康档案建档工作进展。 | 核查电子健康档案建档管理数量，得分＝电子健康档案建档率/90%×权重分。①电子健康档案建档率≥90%，评价得权重分；②健康档案建档率＜90%，评价得 0 分； | 1.7 |
|  |  | 3.1.2 电子健康档质控管理情况（3分） |  | 辖区常住居民中，已经建立了电子健康档案的居民真实档案比例。 | 核查电子健康档案建档管理数量，①真实电子健康档案建档率≥90%，评价得权重分；②真实健康档案建档率＜90%，评价得 0 分； | 2.47 |
|  | 3.2 健康教育（5分） | 3.2.1 健康教育印刷资料（1分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 按照国家基本公共卫生服务规范要求，发放健康教育印刷资料的种类、数量和内容。其中要有一定比例中医药的内容。反映健康教育印刷资料的数量和质量。 | ①在候诊区、诊室、咨询台放置健康教育印刷资料，种类≥12种，得分＝权重分。 | 1 |
|  |  |  |  |  | ②健康教育印刷资料的内容具有科学性、时效性，并有一定比例的中医药健康教育内容，得分＝权重分。 |  |
|  |  |  |  |  | ③健康教育印刷资料的数量应能满足发放的需要，及时更新补充，保障服务对象使用，得分＝权重分。 |  |
|  |  | 3.2.2 健康教育音像资料（1分） |  | 按照国家基本公共卫生服务规范要求，播放健康教育音像资料的种类、频次和内容。其中要有一定比例中医药的内容。反映健康教育音像资料的数量和质量。 | ①应诊时间内在门诊候诊区、观察室、健教室等场所播放，每年播放资料≥ 6 种，得分＝权重分。 | 0 |
|  |  |  |  |  | ②播放的音像资料应及时更新或补充，有一定比例的中医药健康教育内容，得分＝权重分。 |  |
|  |  |  |  |  | ③播放的设备能满足开展视频健康教育活动的需要，得分＝权重分。 |  |
|  |  | 3.2.3 健康教育宣传栏设置（1分） |  | 按照国家基本公共卫生服务规范要求，播放健康教育音像资料的种类、频次和内容。其中要有一定比例中医药的内容。反映健康教育音像资料的数量和质量。 | ①乡镇卫生院和 CHS 中心宣传栏≥ 2 个（村卫生室和 CHS 站≥ 1 个），每个宣传栏面积≥ 2平米，得分＝权重分。 | 1 |
|  |  |  |  |  | ②宣传内容具有科学性、时效性，中医药健康教育内容有一定比例，得分＝权重分。 |  |
|  |  |  |  |  | ③每 2 个月最少更换 1 次，相关资料完整，得分＝权重分。 |  |
|  |  | 3.2.4 健康知识讲座（1分） |  | 按照国家基本公共卫生服务规范要求，开展健康知识讲座的次数、内容以及参加人数。其中要有一定比例中医药的内容。反映健康教育讲座开展的数量和质量。 | ①乡镇卫生院、村卫生室和 CHS 中心每半年至少举办 1 次健康知识讲座得分＝权重分。 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | ②教案或课件通俗易懂，有一定比例的中医药健康教育内容，得分＝权重分。 |  |
|  |  |  |  |  | ③乡镇卫生院、CHS 中心每年开展公众健康咨询活动≥ 3次，得分＝权重分。 |  |
|  |  | 3.2.5 公众健康咨询（1分） |  | 按照国家基本公共卫生服务规范要求，开展公众健康咨询的次数和内容。其中要有一定比例中医药的内容。反映健康教育咨询开展的数量和质量。 | ①活动内容针对辖区重点健康问题，并有一定比例的中医药健康教育内容，得分＝权重分。 | 1 |
|  |  |  |  |  | ②咨询活动的相关资料完整，得分＝权重分。 |  |
|  | 3.3 预防接种（4分） | 3.3.1 预防接种证管理（2分) | 石龙区基层卫生医疗机构 | 评价国家预防接种证制度实施情况，反映基层机构对适龄儿童的预防接种管理情况。 | 1.建证率：权重分得分＝ 建证率 /100%× 得权重 分，建证率＝100%，得权重分。 2.评价当时故意伪造档案记录，本指标得 0 分。 | 2 |
|  |  | 3.3.2 国家免疫规划疫苗接种情况（2分) |  | 基层机构设立的接种单位按照国家基本公共卫生服务规范要求，为适龄儿童提供国家免疫规划疫苗接种服务。某种疫苗接种率＝年度辖区内某种疫苗抽查的年度实际接种人数/某种疫苗抽查的年度应接种人数×种疫苗抽；每种疫苗接种率≥90%。 | 每种疫苗接种率≥90% 得权重分， 每种疫苗接种率＜90% ，得 0 分。 | 2 |
|  | 3.4 0-6 岁儿童健康管理（5分） | 3.4.1 新生儿访视率（2分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 新生儿访视数是指按照规范要求接受1 次及以上访视或新生儿满月管理的儿童数。新生儿访视率≥90%。 | 核查新生儿访视数量情况，得分＝新生儿访视率/90%新权重分；校正的新生儿访视率≥90%，评价得权重分，校正的新生儿访视率＜50%，评价得 0 分。②核查新生儿访视服务的真实性，不真实档案数≥3 份，得 0分。 | 2 |
|  |  | 3.4.2 儿童健康管理率（2分） |  | 儿童健康管理数是指接受 1 次及以上随访的 0～6 岁儿童数。 0～6 岁儿童健康管理率达到≥90%。 | 核查儿童健康管理的数量情况，得分＝校正的儿童健康管理率/90%×权重分。校正的儿童健康管理率90%，评价得权重分，校正的儿童健康管理率＜50%，评价得 0 。②核查儿童健康管理的真实性，不真实档案数≥3 份，得 0 分。 | 2 |
|  |  | 3.4.3 0-6 岁儿童眼保健和视力检查（1分） |  | 年度辖区内 0～6 岁儿童眼保健和视力检查接受人数比例，0～6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率＝统计期限内辖区内 0～6 岁儿童眼保健和视力检查人数/统计期限内辖区内0～6 岁儿童数×100%。 | 核查 0～6 岁儿童眼保健和视力检查数量覆盖情况，得分＝0～6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率/90%眼权重分，覆盖率≥90%，评价得权重分，覆盖率＜90%，评价得 0 分。②核查 0～6 岁儿童眼保健和视力检查的真实性，不真实档案数≥3 份，得 0 分。 | 0.5 |
|  | 3.5 孕产妇健康管理服务（4分） | 3.5.1 早孕建册率（2分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 早孕建册人数是指辖区内孕 13 周前建册并进行第一次产前检查的产妇人数。早孕建册率≥90%。 | 核查早孕管理的数量。得分＝校正的早孕建册率/90% ×权重分，早孕建册率≥90%，评价得权重分，早孕建册率＜50%，评价得 0 分。 | 2 |
|  |  | 3.5.2 产后访视率（2分） |  | 产后访视人数是指产后 28 天内接受过到家进行产后访视的产妇人数。产后访视率≥90%。 | 核查产后访视管理的数量和质量。得分＝校正的产后访视率/90%×权重分，产后访视率≥90%，评价得权重分，产后访视率＜50%，评价得 0 分。②核查产后访视服务的真实性、规范性，不真实档案数≥3 份，得 0 分。 | 2 |
|  | 3.6 老年人健康管理（3分） | 3.6.1 老年人健康管理率（3分） |  | 接受健康管理是指建立了健康档案、接受了健康体检、健康指导、健康体检表填写完整。老年人健康管理率≥70%。 | 核查老年人健康管理的数量；得分＝（校正的老年人健康管理率-40%）/（70%-40%）×权重分；老年人健康管理率≥70%，评价得权重分；老年人健康管理率＜40%，评价得 0 分。 | 0 |
|  | 3.7 高血压患者健康管理 （4分） | 3.7.1 高血压患者健康管理任务完成率（2分） |  | 核实 2020 年高血压患者健康管理数量，按照年度管理目标任务要求，计算高血压患者健康管理目标完成情况。 | 县区推算目标管理人数＝区常住人口数×（全市任务管理人数/全市常住人口数）。②核实的管理人数≥推算目标管理人数，评价得权重分。③核实的管理人数＜推算目标管理人数的 60%，评价得 0 分。 | 2 |
|  |  | 3.7.2 高血压患者规范管理（2分） |  | 35 岁及以上原发性高血压患者，按照规范（第三版）要求，年度内已获得健康管理的人数比例，反映高血压患者健康管理服务的数量与质量。同时，核实高血压患者管理服务的真实性。 | 核查高血压患者健康管理服务的质量，得分＝抽查的高血压患者规范管理率/60%×权重分，抽查的高血压患者规范管理率≥60%，评价得权重分，规范管理率＜40%，评价得 0 分。 | 1.8 |
|  | 3.8 糖尿病患者健康管理（4分） | 3.8.1 糖尿病患者健康管 理任务完成率（2分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 核实 2020 年糖尿病患者健康管理数量，按照年度管理目标任务要求，计算糖尿病患者健管理目标完成情况。糖尿病患者健康管理目标完成率＝核实的县区年内已管理糖尿病患者人数/县区内年内管理目标人数×100%。 | 核实的管理人数≥目标管理人数，评价得权重分。②核实的管理人数＜目标管理人数的 60%，评价得 0 分。 | 2 |
|  |  | 3.8.2 糖尿病患者规范管理率（2分） |  | 核实糖尿病患者管理服务的真实性、规范性。 | 核查糖尿病患者健康管理服务的质量，得分＝抽查的糖尿病患者规范管理率/60%×权重分。抽查的糖尿病患者规范管理率≥60%，评价得权重分，规范管理率＜40%，评价得 0 分。 | 1.6 |
|  | 3.9 严重精神障碍管理（3分） | 3.9.1 严重精神障碍患者规范管理率（3分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 核实严重精神障碍患者管理服务的真实性、规范性。 | 核查严重精神障碍患者健康管理服务的质量，得分＝抽查的糖尿病患者规范管理率/60%×权重分。抽查的严重精神障碍患者规范管理率≥60%，评价得权重分，规范管理率＜40%，评价得 1 分。 | 3 |
|  | 3.10 肺结核患 者管理（4分） | 3.10.1 肺结核患者管理率（2分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 核实辖区内肺结核患者管理，对肺结核患者的治疗进行督导管理，并做好登记和相应记录；督促患者按照疗程规定定期复查，按时取药和服药，按期留送合格的痰标本，同时核实患者各项检查管理服务的真实性。 | 核查肺结核患者管理的数量，得分＝抽查的肺结核患者管理率/90%×权重分。管理率≥90%，评价得权重分，管理率＜90%，评价得 0 分。 | 2 |
|  |  | 3.10.2 肺结核患者规则服药率（2分） |  | 核实肺结核患者服药，定期督促患者取药和服药，复核和核实有无漏服药情况，督促患者将漏服药品补服情况，做好患者登记和各项信息的记录。 | 核查肺结核患者管理的质量，得分＝抽查的肺结核患者规则服药率/国家标准×权重分；肺结核患者规则服药率≥90%，评价得满分。 | 1 |
|  | 3.11 中医药健康管理服务（4分） | 3.11.1 老年人中医药健康管理率（2分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 接受中医药健康管理是指建立了健康档案、接受了中医体质辨识、中医药保健指导、服务记录表填写完整。老年人中医药健康管理率≥65%。 | ①核查老年人中医药健康管理服务的数量，得分＝校正的老年人中医药健康管理率/65%×权重分。 | 1.78 |
|  |  |  |  |  | ②抽查的老年人中医药健康管理率≥65%，评价得权重分。 |  |
|  |  |  |  |  | ③抽查的老年人中医药健康管理率＜65%，评价得 0 分。 |  |
|  |  | 3.11.2 0-36个月儿童中医药健康管理服务率（2分） |  | 健康管理服务的 0～36 儿童档案人数≥报送人数，则采用报送人数。儿童健康管理数是指接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数。服务率≥65%。 | ①核查儿童中医药健康管理服务情况，得分＝校正的 0～36个月儿童中医药健康管理服务率/65%×权重分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | ②抽查的儿童中医药健康管理服务率≥65%，评价得权重分。 |  |
|  |  |  |  |  | ③抽查的儿童中医药健康管理服务率＜65%，评价得 0 分。 |  |
|  | 3.12 传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务 （3分） | 3.12.1 传染病疫情报告率（1分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 基层医疗卫生机构按照国家有关法律、法规和规范要求，建立健全传染病报告管理制度，年度内上报传染病病例的情况。 | 抽查的传染病疫情报告率≥95%，得权重分。②抽查的传染病疫情报告率＜95%，得 0 分。 | 1 |
|  |  | 3.12.2 传染病疫情报告及时率（1分） |  | 年度内及时上报传染病病例的情况，反映疫情报告及时性。抽查的传染病疫情报告及时率＝抽查的时间范围内报告及时的病例数/抽查的时间范围内报告传染病病例数×100％。抽查的传染病疫情报告及时率＝100%。 | 抽查的传染病疫情报告及时率＝100%，得权重分。②抽查的传染病疫情报告及时率＜100%，得 0 分。 | 1 |
|  |  | 3.12.3 突发公共卫生事件相关信息报告率（1分） |  | 抽查的突发公共卫生事件相关信息报告率＝抽查的时间范围内及时报告的突发公共卫生事件相关信息数/抽查的时间范围内报告突发公共卫生事件相关信息数×100％。抽查的突发公共卫生事件相关信息报告率≥95%。 | ①有突发公共卫生事件的，有开展突发公共卫生事件处置服务的记录或《突发公共卫生事件相关信息报告卡》，相关信息报告率≥95%，得权重分；没有服务记录或相关信息报告率＜95%，得 0 分。 | 1 |
|  |  |  |  |  | ②没有突发公共卫生事件的，有报告管理制度，得权重分；没有报告管理制度，得 0 分。 |  |
|  | 3.13 卫生计生监督协管服务（2分） | 3.13.1 卫生计生监督协管信息报告率（1分) | 石龙区基层卫生医疗机构 | 基层医疗卫生机构按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求和本地区卫生计生监督协管服务有关工作制度，开展卫生计生监督协管工作，年度内报告的有关事件或线索的次数。抽查的卫生计生监督协管信息报告率＝抽查的时间范围内报告的事件或线索次数/抽查的时间范围内发现的事件或线索次数×100%。报告事件或线索包括食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育。报告率≥95%。 | ①核查卫生计生监督协管信息报告数量，得分＝抽查的卫生计生监督协管信息报告率/95%×权重分。 | 1 |
|  |  |  |  |  | ②卫生计生监督协管信息报告率≥95%，评价得权重分。 |  |
|  |  |  |  |  | ③卫生计生监督协管信息报告率＜95%，评价得 0 分。 |  |
|  |  | 3.13.2 卫生计生监督协管巡查次数（1分) |  | 基层医疗卫生机构按照国家基本公共卫生服务规范要求（第三版）和本地区卫生计生监督协管服务有关工作制度，年度内开展卫生计生监督协管实地巡查的次数，反映卫生监督协管工作开展的数量。 | ①核查设立（或聘请）卫生计生监督协管人员的文件或记录，得分＝权重分，无文件和记录，得0 分。②核查服务记录（卫生计生监督协管信息报告登记表、协管巡查登记表，以及相关服务记录）情况，有服务记录且规范，得分＝权重分，无服务记录或记录不规范，得 0 分。 | 1 |
| 4. 项目效果（20分） | 4.1 健康档案应用（6分） | 4.1.1 居民健康档案动态使用率（3分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 重点评价基本公共卫生服务各类重点人群健康档案的管理、维护和更新。抽查的健康档案使用率＝抽查档案中有动态记录的档案份数/抽查档案总份数×100％。有动态记录的档案是指 1 年内与患者的医疗记录相关联和（或）有符合对应服务规范要求的相关服务记录的健康档案。健康档案使用率≥60%。 | ①核查居民健康档案 2020 年内更新使用情况，得分＝抽查的健康档案使用率/60%×权重分。 | 2.14 |
|  |  |  |  |  | ② 抽查的健康档案使用率 ≥60%，评价得权重分；健康档案使用率<40%，评价得 0 分。 |  |
|  |  | 4.1.2 健康知识知晓率（3分） |  | 了解区内居民对基本公共卫生服务中的健康知识知晓情况 | 得分＝居民知晓率×权重分 | 1.14 |
|  | 4.2 重点人群管 理效果（4分） | 4.2.1 高血压患者血压控制率（2分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 已管理的高血压患者，最近一次随访的血压控制达标人数的比例，反映健康管理服务对患者病情控制的效果。抽查的患者血压控制率＝抽查的真实档案中年内最近一次随访血压达标人数/抽查的真实的年内已管理高血压人数×100%。 | ①核查高血压患者血压控制情况，得分＝抽查的患者血压控制率/50%×权重分。 | 1.6 |
|  |  |  |  |  | ②抽查的血压控制率≥50%，评价得权重分，血压控制率<40%，评价得 0 分。 |  |
|  |  | 4.2.2 糖尿病患者血糖控制率（2分） | 石龙区基层卫生医疗机构 | 已管理的 2 型糖尿病患者的血糖控制情况，最近一次随访的血糖控制达标人数的比例。 | ①核查 2 型糖尿病患者血糖控制情况，得分＝抽查的患者血糖控制率/50%×权重分。 | 1.6 |
|  |  |  |  | 抽查的患者血糖控制率＝抽查的真实档案中年内最近一次随访空腹血糖达标人数/抽查的真实的年内已管理的 2型糖尿病患者人数×100%。 | ②抽查的血糖控制率≥50%，评价得权重分，血糖控制率<40%，评价得 0 分。 |  |
|  | 4.3 知晓率与满 意度（10分） | 4.3.1 基本公共卫生服务项目知晓（3分） | 石龙区卫健委行政部门、石龙区基层卫生医疗机构 | 了解县区居民对国家基本公共卫生服务项目有关服务的知晓程度，以及对有关健康知识的知晓程度。居民知晓率＝知晓率调查得分/知晓率调查应得总分。 | 得分＝居民知晓率×权重分 | 1.92 |
|  |  | 4.3.1 家庭医生签约服务项目知晓率（2分） |  | 了解县区居民对家庭医生签约服务的知晓程度。居民知晓率＝知晓率调查得分/知晓率调查应得总分。 | 得分＝居民知晓率×权重分 | 1.72 |
|  |  | 4.3.2 居民满意度（3分） |  | 了解区内居民对所获得的基本公共卫生服务的综合满意程度，包括服务态度、方便性、及时性、服务质量等方面。重点调查接受基本公共卫生服务的重点人群。 | 得分＝居民满意度×权重分。 | 2.8 |
|  |  | 4.3.3 医务人员满意度（2分） |  | 了解区内医务人员对上级提供的支持，对资金下达的综合满意程度，重点调查提供基本公共卫生服务的重点人群。 | 得分＝医务人员满意度×权重分。 | 2 |
| 合计 | 83.4 |

# Text boxes

石龙区2020年度基本

公共卫生服务项目

绩效评价报告