评价机构：北京亚太联华资产评估有限公司

报告出具日期：二零二一年十一月十八日

绩效评价报告目录

绩效评价报告	1

一、 项目基本情况	1

(一) 项目概况	1

(二) 项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

(一) 绩效评价目的、对象和范围	4

(二) 绩效评价依据	4

(三) 评价指标体系	5

(四) 绩效评价原则、评价方法和标准	7

(五) 绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

(一) 项目决策情况	10

(二) 项目过程情况	12

(三) 项目产出情况	13

(四) 项目效果情况	15

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析	16

六、有关建议	17

七、其他需要说明的问题	18

八、评价主体签章	18

石龙区应急物资保障体系建设补助资金项目

绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2020年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》的安排，平顶山市石龙区财政局特委托北京亚太联华资产评估有限公司对石龙区应急物资保障体系建设补助资金项目（以下简称“该项目”）的实施情况开展绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

# 项目基本情况

## 项目概况

- 项目背景

财政部2020年7月下达应急物资保障体系建设补助资金300亿元，用于支持地方加快补齐应急物资保障短板，健全完善中央和地方统筹安排、分级储备、重特大突发事件发生时可统一调度的应急物资保障体系。

按照党中央、国务院战略部署，中央财政在特殊转移支付中安排部分资金用于支持地方应急物资保障体系建设。应急物资保障体系建设资金，以人口为主要因素，兼顾县级行政区划数量，同时考虑东中西部财力差异，按照因素法切块分配，属一次性补助资金。

财政部要求，补助资金主要用于市县基层，由各省、自治区、直辖市按照补短板需求和任务承担单位级次统筹安排，重点支持地方事权和中央地方共同事权项目，集中对重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备方面储备及生产动员能力建设（不含医疗机构医疗物资储备及生产能力建设）相关支出给予补助。

- 主要内容

进一步充实完善专用应急政府储备、大力支持产能备份建设、增强医疗物资和装备应急转产能力等三方面重点任务，统筹整合已有储备资源，进一步充实完善专用应急政府储备的品种规模，对重大传染病防治专用药品和医疗防护物资储备的采购、轮换、管理及利息费用支出予以补助支持；着力提升公共卫生应急物资生产动员能力，支持国有及民营企业开展必要的产能备份建设和增强应急转产能力，形成可持续的医疗物资、装备供给能力。

- 实施情况

根据《财政部关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（财建〔2020〕289号）和《平顶山市财政局关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金的通知》（平财预〔2020〕418号），以及应急救援队伍建设和应急物资储备要求，提高预防和处置突发事件的物资保障能力，石龙区财政局于2020年7月拨付应急物资保障体系建设补助资金1,430,000.00元转入石龙区工业和信息化局（以下简称：区工信局）。

根据《石龙区疫情防控指挥部物资保障组常态化防控工作方案》和《中共石龙区委 石龙区人民政府关于调整石龙区新冠肺炎疫情防控指挥部的通知》，区工信局负责防疫物资的采购工作，石龙区卫生建设委员会（以下简称：区卫健委）负责防疫物资的保管、储存和分配。区工信局2020年10月根据区卫建委提供的防疫物资采购清单在平顶山市公共资源交易中心通过招标方式公开招标方式采购防疫物资一批，中标金额1,346,783.00元，结余83,217.00元。结余金额根据区卫建委物资补充清单及《中华人民共和国采购法》采用单一来源方式补充采购防疫物资，补助资金1,430,000.00元已全部支出。

防疫物资采购验收后，为保障疫情应急需求，30%物资存放于区卫建委仓库，另外70%物资存放在郏县圣光物流园。评价组现场勘查，存放在郏县圣光物流园的防疫物资已移交给区卫健委仓库存放、管理和分配。

- 资金投入和使用情况

（1）项目资金到位情况

2020年度全区共到位该项目资金1,430,000.00元，全部为中央直达资金，由各级财政部门分级下达。

（2）项目资金使用情况

该项目资金1,430,000.00元，全部购置重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备，完成支付计划100.00%。具体支出明细如下：

①医疗防护服500件，金额35,000.00元；

②医用一次性隔离衣1,000件，金额35,000.00元；

③医用N95口罩1,000只，金额4,500.00元；

④医用一次性口罩414,100只，金额207,050.00元；

⑤医用防护镜1,603个，金额187,700.00元；

⑥创伤处置包10,000套，金额250,000.00元；

⑦换药包10,000套，金额214,000.00元；

⑧综合出诊箱5个，金额80,000.00元；

⑨抢救包100套，金额68,000.00元；

⑩其他药品、消毒液用品、设备等金额共计348,750.00元。

## 项目绩效目标

- 总体目标

支持加快补齐应急物资保障短板以及应急救援队伍建设要求，提高预防和处置突发事件的物资保障能力，建立健全应急物资保障体系，特大突发事件发生时可统一调度的应急物资保障体系。

- 阶段性目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 医用防护服（件） | 500 |
|  |  | 医用护目镜（个） | 1603 |
|  |  | 医用隔离衣（件） | 1000 |
|  |  | 医用N/KN 95口罩（只） | 1000 |
|  |  | 一次性医用口罩（只） | 414100 |
|  |  | 一次性乳胶手套 | 3000 |
|  |  | 一次性医用防护鞋套（防护服型） | 1000 |
|  |  | 防护靴 | 50 |
|  |  | 速干洗手液 | 2000 |
|  |  | 75%酒精 | 50 |
|  |  | 84消毒液 | 1000 |
|  |  | 3%过氧化氢 | 500 |
|  |  | 自读式剂量仪 | 2 |
|  |  | 综合出诊箱 | 5 |
|  |  | 复苏箱(含气管插管全套物品) | 5 |
|  |  | 抢救包 | 100 |
|  |  | 创伤处置包 | 10000 |
|  |  | 换药包 | 10000 |
|  |  | 一次性静脉置管包 | 2500 |
|  |  | 红外线额温枪 | 100 |
|  |  | 背负式超低容量喷雾器 | 5 |
|  |  | 警戒线 | 10 |
|  |  | 阿莫西林胶囊 | 1000 |
|  |  | 诺氟沙星胶囊 | 1000 |
|  |  | 胸腺肽 | 1000 |
|  |  | 连花清瘟胶囊 | 1000 |
|  |  | 手持热成像测温仪 | 5 |
|  |  | 气溶胶喷雾器 | 1 |
|  | 产出质量 | 资金使用合规率（%） | 100.00% |
|  |  | 物资验收合格率（%） | 100.00% |
|  | 产出时效 | 采购物资及时率（%） | 100.00% |
|  | 产出成本 | 采购总成本（万元） | ≤143 |
| 效益 | 社会效益 | 应对重大疫情和突发事件能力 | 显著提高 |
|  |  | 重大疫情和突发事件对经济的影响 | 进一步降低 |
|  | 可持续影响指标 | 保障广大群众的身体健康及生命安全 | 长期 |
|  | 满意度 | 社会公众满意度（%） | ≥90% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价目的、对象和范围

- 绩效评价目的

通过对本项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，以及绩效目标的实现程度和效果进行评价，掌握资金使用和项目实施情况，总结工作，探析潜在问题，提出改进建议，为加强资金管理，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，提供可行性参考建议。

- 绩效评价对象及范围

绩效评价对象：石龙区应急物资保障体系建设补助资金。

绩效评价范围：2020年度石龙区应急物资保障体系建设补助资金绩效评价。主要内容包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果。

绩效评价时段：2020年1月1日至2020年12月31日。

## 绩效评价依据

绩效评价依据包括项目相关法律、法规和规章制度，相关行业标准、专业技术规范及其他相关资料。

- 《中华人民共和政府采购法》；

- 《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

- 《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

- 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知>》（财预〔2018〕167号）；

- 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

- 《关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（财建〔2020〕289号）；

- 《河南省财政厅关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（豫财企〔2020〕43号）；

- 《平顶山市财政局关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金的通知》（平财预〔2020〕418号）；

- 反映项目投入与过程管理的相关制度；

- 项目实施过程中记账凭证、明细表、余额表、相关合同以及其他财务会计资料等；

- 其他相关资料。

## 评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项是否符合疫情防控政策和《工业和信息化部关于做好应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资供应保障工作的通知》中3条的要求（1分）。 |
|  |  |  |  |  | 项目立项是否符合工信局部门职责内容（1分）。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目是否按照防疫物资采购规定设立申请、有申请书或上级下达文件（1分）。 |
|  |  |  |  |  | 是否有明确的文件或计划与防疫物资储备目的相符合(1分）。 |
|  |  |  |  |  | 防疫物资的实施、调整是否履行相应报批、调整手续（1分）。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 6 | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与政策实施的相符情况。 | 有完整的绩效目标表（2分）。 |
|  |  |  |  |  | 制定的绩效目标符合应急物资政策且各应急物资的配备比例经过论证或分析，有分析文件且符合实际采购需求（2分）。 |
|  |  |  |  |  | 绩效设定的目标中应急物资保障数量与石龙区疫情防控人员与居民人数是否匹配（2分）。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核政策绩效目标的明细化情况。 | 绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，是否有详细的三级指标（2分）。 |
|  |  |  |  |  | 各三级指标值是否可用于衡量本项目的产出与效益（2分）。 |
| 过程 | 资金到位 | 资金到位率 | 1 | 实际到位资金/计划到位资金*100%。 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（1分）。 |
|  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响应急物资采购进度。 | 及时到位得（2分），未及时到位但未影响项目进度得（1.5分），未及时到位影响项目进度得（0-1分）。 |
|  | 组织实施 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否合规，用以反映和和考核项目资金的规范运行情况。 | 应急物资专项资金是否有审批流程，是否符合专项资金审批规范（2）。 |
|  |  |  |  |  | 不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况得（1分）；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况得（1分）；不存在超标准开支情况得（1分）。 |
|  |  | 管理制度 | 22 | 是否制定了应急物资项目、人员、采购存储、后续使用条件等相关管理制度；是否严格执行以上相关管理制度；用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 是否制定了防疫物资项目管理制度（4分）。 |
|  |  |  |  |  | 制定了防疫物资招标、存贮、使用等管理制度，每项1分（3分）。 |
|  |  |  |  |  | 是否按照《招标采购法》《政府招投标实施条例》执行物资招标采购（3分）。 |
|  |  |  |  |  | 是否安排专职人员进行应急物资的管理（3分）。 |
|  |  |  |  |  | 是否制定或具有相应的采购防疫物资质量要求或标准（3分）。 |
|  |  |  |  |  | 是否制定了详细的验收标准，进行采购物资验收，有入库出库登记表。（3分）。 |
|  |  |  |  |  | 防疫物资存放地点是否符合防疫物资安全存放标准，防潮防盗，存放地点有报批文件（3分）。 |
| 产出 | 项目产出 | 产出数量 | 8 | 采购的防疫物资是否能以人口为主要因素满足公众的社会需要。各类型的防疫物资是否以实际需求进行配比。 | 在分析防疫物资与石龙区医务人员及居民人数配比的文件的基础上，采购数量满足配比人员实际需要（4分）。 |
|  |  |  |  |  | 采购的各防疫物资之间的数量按照每日消耗数量配比合理（4分）。 |
|  |  | 产出质量 | 8 | 是否达到制定的质量控制标准。是否是最新生产日期的物资，质量满足最大储存时间需求。 | 采购的医用物资满足医药相关专业标准，有采购物资质量抽样或分析文件（4分）。 |
|  |  |  |  |  | 物资生产日期在采购中标日3个月内的得4分，生产日期每早一个月得分降低10%。 |
|  |  | 产出时效 | 8 | 对项目进度关键活动进行控制，项目是否达到采购时效节点。 | 满足采购完成时效节点（8分）。 |
|  |  | 产出成本 | 8 | 是否严格执行成本控制与项目采购制度，按照招标制度降低成本。招标过程中是否采用比对价格的方式降低成本。 | 执行了完整的招标流程，且防疫物资单价有降低（4分）。 |
|  |  |  |  |  | 招标文件中有价格比价分值一项，且评分过程中对价格因素有描述（4分）。 |
| 效果 | 项目效果 | 社会效益 | 8 | 项目实施是否提升了应对重大疫情和重大突发事件能力。 | 重大疫情和突发事件发生时能满足应急物资的保障能力（4分）。 |
|  |  |  |  |  | 重大疫情和突发事件发生时进一步降低对社会经济的影响（4分）。 |
|  |  | 可持续影响 | 9 | 项目实施对稳定广大群众的对疫情防控的信心，提高医务人员及居民应对类似突发事件的敏锐度。 | 后续防疫物资发放是否能够迅速调配运输到位来提高医务人员防疫工作效率（5分）。 |
|  |  |  |  |  | 是否提高保障广大群众的身体健康及生命安全的能力（4分）。 |
|  |  | 公众满意度 | 6 | 项目预期受益对象对项目实施的满意程度。 | 项目预期受益对象对项目实施的调查问卷满意程度。满意度≥90%得6分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止。 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

## 绩效评价原则、评价方法和标准

- 绩效评价原则

  - 独立原则。绩效评价工作应在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

  - 客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不出具不实预算绩效评价报告。

（3）规范原则。绩效评价工作应履行必要的评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

- 评价方法

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价工作，本着定量优先、简便有效的原则，选用成本效益分析法、公众评判法进行绩效评价。

  - 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

  - 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

- 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

## 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括前期准备、现场调查、资料收集、数据整理分析、撰写报告和整理项目档案几个方面，项目从2021年9月4日启动，各方面有效配合、进行顺利，评价工作具体工作过程如下：

- 成立绩效评价小组。

了解评价对象基本情况，在充分分析自身专业胜任能力和独立性基础上，确定接受平顶山市石龙区财政局的委托，签订业务委托合同，明确绩效评价基本事项，成立绩效评价工作组。

- 收集项目基本信息，编制绩效评价方案。

收集国家、河南省、平顶山市以及石龙区应急物资保障体系建社资金补助政策，梳理绩效目标，设计评价指标体系。根据项目受益对象以及相关利益方特点设计访谈提纲和调查问卷，形成初步绩效评价方案。就初步绩效评价方案与平顶山市石龙区财政局、平顶山市石龙区工信局进行沟通，根据沟通意见以及合理化建议对初步绩效评价方案进行修改完善，形成绩效评价方案。

- 现场调查，收集资料。

根据绩效评价方案开展现场调查和资料收集整理工作，通过座谈、现场调研、问卷发放等方式，获取评价工作所需要的有关数据和资料，并对收集的资料、数据进行甄别、汇总和分析。

- 绩效评价。

结合收集的资料，按照绩效评价方案确定的评价标准，依照绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

- 编制并提交绩效评价报告。

根据各指标的评价结果及项目的整体绩效评价结论，按照绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，与委托方、被评价单位就绩效评价报告初稿进行沟通，对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改完善，履行内部审核程序，形成正式绩效评价报告并提交。

- 归档

本次绩效评价工作结束后，整理工作底稿，将绩效评价过程中收集的全部有效资料归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

应急物资保障体系建设补助资金项目综合评价结果：84分，评价等级为“良”，评价结果如下图所示：

| 评价内容 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 9 | 60.00% |
| 过程 | 30 | 26 | 86.67% |
| 产出 | 32 | 26 | 81.25% |
| 效果 | 23 | 23 | 100.00% |
| 综合得分 | 100 | 84 | 84.00% |
| 绩效评定级别 | 良 |

# 四、绩效评价指标分析

根据项目特点，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标， 并将其分解为6个二级指标、15个三级指标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 6 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 2 |
| 过程 | 资金到位 | 资金到位率 | 1 | 1 |
|  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  | 组织实施 | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  |  | 管理制度 | 22 | 18 |
| 产出 | 项目产出 | 产出数量 | 8 | 4 |
|  |  | 产出质量 | 8 | 8 |
|  |  | 产出时效 | 8 | 6 |
|  |  | 产出成本 | 8 | 8 |
| 效果 | 项目效果 | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  | 可持续影响 | 9 | 9 |
|  |  | 受益对象满意率 | 6 | 6 |
| 合计 | 100 | 84 |

## 项目决策情况

本指标满分15分，评价得分9分。

  - 立项依据充分性

指标解释：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评分标准：项目立项符合疫情防控政策和《工业和信息化部关于做好应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资供应保障工作的通知》的要求得1分；项目立项符合工信局部门职责内容得1分。

评价结果：根据《财政部关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（财建〔2020〕289号）和《平顶山市财政局关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金的通知》（平财预〔2020〕418号），按照党中央、国务院战略部署，中央财政在特殊转移支付中安排部分资金用于支持地方应急物资保障体系建设，以及《工业和信息化部关于做好应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资供应保障工作的通知》，全面加强石龙区的应急物资储备工作，提高预防和处置突发事故的物资保障能力，建立健全应急物资保障体系。本项目符合国家相关政策及部门职责，根据评分标准，本指标满分2分，该指标得2分。

2、立项程序规范性

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分标准：项目按照防疫物资采购规定设立申请、有申请书或上级下达文件得1分；有明确的文件或计划与防疫物资储备目的相符合的得1分；防疫物资的实施、调整有履行相应报批、调整手续得1分。

评价结果：该项目依据《财政部关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（财建〔2020〕289号）和《平顶山市财政局关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金的通知》（平财预〔2020〕418号），按照各级财务部门下达文件申请项目的审批有规范的程序，立项程序规范；依据《平顶山市财政局关于疫情防控采购便利化的通知》，建立政府采购“绿色通道”，疫情防控紧急采购工作由区工信局负责，可不执行政府采购程序和方式，确保疫情防控紧急采购工作顺利进行。根据评分标准，本指标满分3分，该指标得3分。

3、绩效目标合理性

指标解释：所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与政策实施的相符情况。

评分标准：有完整的绩效目标表得2分；制定的绩效目标符合应急物资政策且各应急物资的配备比例经过论证或分析，有分析文件且符合实际采购需求得2分；绩效设定的目标中应急物资保障数量与石龙区疫情防控人员与居民人数相匹配得2分。

评价结果：区工信局未能提供有效的项目绩效目标申报表和防疫物资采购计划，此项扣2分；区工信局提供的项目《平顶山市石龙区工业和信息化局防疫物资采购清单》为区卫健委拟定，评价组通过访谈及对项目实施细则等资料的了解，区卫健委提供的《疫情防控物资采购验收制度》中有疫情防控物资采购原则的描述，但未能提供经过论证或分析的文件，此项扣1分；绩效设定目标中应急物资采购数量考虑到防控人员的实际需求，但对人数匹配程度未进行合理计划，此项扣1分。根据评分标准，本指标满分6分，该指标得 2分。

4、绩效指标明确性

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核政策绩效目标的明细化情况。

评分标准：绩效目标细化分解为具体的绩效指标，有详细的三级指标得2分；各三级指标值能用于衡量本项目的产出与效益得2分。

评价结果：区工信局未能提供有效项目绩效目标申报表，没有体现详细的三级指标，提供的《平顶山市石龙区工业和信息化局防疫物资采购清单》详列了采购明细、数量，此项扣1分；评价组依据《平顶山市石龙区工业和信息化局防疫物资采购清单》帮助梳理了项目绩效目标，根据项目采购清单情况进行细化、量化，部分指标通过清晰的指标值予以体现，此项扣1分。根据评分标准，本指标满分4分，该指标得 2分。

## 项目过程情况

本项满分30分，评价得26分。

1、资金到位率

指标解释：实际到位资金/计划到位资金*100%。

评分标准：根据项目实际到位资金占计划的比重计算1分。

评价结果：石龙区应急物资保障体系建设补助资金总额1,430,000.00元，资金已全部实际到位，资金到位率100%。根据评分标准，本指标满分1分，该指标得分1分。

2、到位时效

指标解释：资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响应急物资采购进度。

评分标准：及时到位得2分，未及时到位但未影响项目进度得1.5分，未及时到位影响项目进度得0-1分。

评价结果：我们通过查阅财政授权支付额度入账通知书，项目资金根据财政部门拨付进度及时到位。根据评分标准，本指标满分2分，该指标得分2分。

3、资金使用合规性

指标解释：项目资金使用是否合规，用以反映和和考核项目资金的规范运行情况。

评分标准：应急物资专项资金有审批流程，符合专项资金审批规范得2分；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况得1分；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况得1分；不存在超标准开支情况得1分。

评价结果：我们通过查看区工信局财政投资项目审批表和政府采购申报表，以及项目资金支出的记账凭证，该项目按照审批流程并按照项目支出要求不存在虚列、挪用、超支等不合规情况。根据评分标准，本指标满分5分，该指标得分5分。

4、管理制度

指标解释：是否制定了应急物资项目、人员、采购存储、后续使用条件等相关管理制度；是否严格执行以上相关管理制度；用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评分标准：制定了防疫物资项目管理制度得4分；制定了防疫物资招标、存贮、使用等管理制度，每项1分，总得分3分；按照《招标采购法》《政府招投标实施条例》执行物资招标采购3分；安排专职人员进行应急物资的管理得3分；制定或具有相应的采购防疫物资质量要求或标准得3分；制定了详细的验收标准，进行采购物资验收，有入库出库登记表得3分；防疫物资存放地点符合防疫物资安全存放标准，防潮防盗，存放地点有报批文件得3分。

评价结果：根据对收集的区工信局、区卫健委提供的项目相关资料数据进行分类、汇总分析和评价，项目在实施过程中制定了实施细则和内部控制规范，如《疫情防控物资库房管理规定》、《疫情防控物资采购验收制度》、《石龙区疫情防控物资分配和使用方案》以及疫情防控成员单位物资领取登记表等，有效指导了项目的规范实施。

该项目的采购在平顶山市公共资源交易中心通过招标方式公开招标，符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府招投标实施条例》，采购物资符合防疫物资质量标准，验收合格后进行了移交手续，有出入库登记表，符合防疫物资采购和入库规定。

防疫物资存放在区卫健委仓库，与卫健委其他物资共同管理，评价组经过现场实地查看、询问，防疫物资的管理人员为兼职，未安排专职人员，此项扣2分；且防疫物资未能进行分类存放，部分存放仓库防潮标准不达标，没有达到防疫物资安全存放标准，此项扣2分。根据评分标准，本指标满分22分，该指标得分18分。

## 项目产出情况

本指标满分32分，评价得分26分。

1、产出数量

指标解释：采购的防疫物资是否能以人口为主要因素满足公众的社会需要；各类型的防疫物资是否以实际需求进行配比。

评分标准：在分析防疫物资与石龙区医务人员及居民人数配比的文件的基础上，采购数量满足配比人员实际需要得4分；采购的各防疫物资之间的数量按照每日消耗数量配比合理得4分。

评价结果：区卫健委提供的《疫情防控物资采购验收制度》中制定了疫情防控物资采购原则，按照多备窄用的原则进行采购，对口罩、乳胶手套、防护服、防护眼罩按照一线医护人员进行配比采购，但其他采购物资和居民人数采购配比没有进行具体说明，此项扣2分；石龙区新冠肺炎疫情防控指挥部制定了《石龙区疫情防控物资分配和使用方案》，但在项目实施领用中未能按照科学合理配比原则进行分配领用，此项扣2分。根据评分准则，本指标满分8分，该指标得分4分。

2、产出质量

指标解释：是否达到制定的质量控制标准。是否是最新生产日期的物资，质量满足最大储存时间需求。

评分标准：采购的医用物资满足医药相关专业标准，有采购物资质量抽样或分析文件得4分；物资生产日期在采购中标日3个月内的得4分，生产日期每早一个月得分降低10%。

评价结果：该项目通过招标方式公开招标，按照医用物资相关专业标准，对每项采购的防疫物资均有详细技术参数标准要求，评价组经过仓库实地勘查，采购物资日期均在采购中标日3个月内，但项目实施单位未能提供采购物资的质量抽样或分析文件。根据评分准则，本指标满分8分，该指标得分8分。

3、产出时效

指标解释：对项目进度关键活动进行控制，项目是否达到采购时效节点。

评分标准：满足采购完成时效节点得8分。

评价结果：评价组先后查阅了项目采购申报表、招投标资料和防疫物资入库单，并组织开展了现场勘查和访谈，该项目2020年7月收到财政拨款，2020年10月进行招投标进行物资采购，时间节点不紧凑，此项扣2分。根据评分标准，本指标满分8分，该指标得6分。

4、产出成本

指标解释：是否严格执行成本控制与项目采购制度，按照招标制度降低成本。招标过程中是否采用比对价格的方式降低成本。

评分标准：执行了完整的招标流程，且防疫物资单价有降低得4分；招标文件中有价格比价分值一项，且评分过程中对价格因素有描述得4分。

评价结果：项目采取了公开招标的节约成本措施，防疫物资项目招标采购根据区卫健委提供的招标采购物资明细，在保证防疫物资均能达到国家质量验收规范合格标准的前提下，进行了价格比对，以成本最低价位采购防疫物资。根据评分标准，本指标满分8分，该指标得8分。

## 项目效果情况

本指标满分23分，评价得分23分。

1、社会效益

指标解释：项目实施是否提升应对重大疫情和重大突发事件能力。

评分标准：重大疫情和突发事件发生时能满足应急物资的保障能力得4分；重大疫情和突发事件发生时进一步降低对社会经济的影响得4分。

评价结果：该项目的实施加强了石龙区的应急物资储备，提升防疫物资的保障能力，健全和完善了应急保障体系，显著提高了应对重大疫情和突发事件的能力，降低了重大疫情和突发事件对经济的影响。根据评分标准，本指标满分8分，该指标得8分。

2、可持续性

指标解释：项目实施对稳定广大群众的对疫情防控的信心，提高医务人员及居民应对类似突发事件的敏锐度。

评分标准：提高保障广大群众的身体健康及生命安全的能力得4分；后续防疫物资发放能够迅速调配运输到位提高医务人员防疫工作效率得4分。

评价结果：通过本项目的实施，区卫健委根据承担防控任务单位的需求，及时将物资落实到相关单位；不断提高石龙区医疗保健服务质量 ,逐步满足石龙区对重大疫情和突发事件的医疗卫生保健需要,从而有效地保护劳动力,保障广大群众的身体健康和生命安全。根据评分标准，本指标满分9分，该指标得9分。

3、满意度

指标解释：项目预期受益对象对项目实施的满意程度。

评分标准：项目预期受益对象对项目实施的调查问卷满意程度。满意度≥90%得6分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止。

评价结果：我们对本项目有关的实施单位及政府相关部门发放100份调查问卷，评价项目实施的满意程度，实施单位及政府相关部门的满意度达到90%以上。本指标满分6分，该指标得分6分。

# 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

物资采购招投标程序工作规范性。

项目执行过程中，严格按照公开招标程序，采用公开招标方式，在网上发布招标公告，通过招标程序确定在保证防疫物资均能达到国家质量验收规范合格标准的前提下，进行了价格比对，切实做到物资采购价格公道合理、质量有保证、及时到位无延期。

（二）存在问题及原因分析

1、未能提供有效的绩效目标表，采购应急物资项目的配备比例没有有效的论证分析文件。

原因分析：该项目工作人员缺乏相关工作经验。

2、项目管理无专人负责，工作衔接度不够，项目相关资料收集、整理、归档欠规范。

原因分析：评价组通过现场工作和访谈发现该项目由区工信局负责采购，区卫健委负责应急物资的保管、储存和分配。后期应急物资项目工作人员或是兼职，个别人员因为工作调动等原因，未能安排专人负责接手该项目，造成工作人员在项目实施中衔接度不够。

3、仓库管理不到位，制定的相应仓储制度与现实的工作存在不相符，需要进一步完善。

原因分析：评价组在现场工作中了解到，存放在郏县圣光物流园的防疫物资已移交至卫健委，经过实地勘查，卫健委仓库存放防疫物资存在与其他物资混放情况，并有个别仓库狭小，且未做防潮处理。防疫物资的仓库管理没有达到要求标准，没有做到物资分类存放，仓库管理没有明确具体管理人员，未能严格按制度执行。

4、防疫物资调拨和使用制度不够全面，防疫物资的领取采用申请领用的原则，未进行合理的物资分配计划。

原因分析：物资计划不及时性和随意性可能导致防疫物资配比失衡，发生有些物资不够用，有些物资出现积压浪费。分配方法不够科学规范，还需结合实际和工作要求进一步修订完善。

5、项目实施时间节点不够紧凑。

原因分析：评价组查阅了项目采购申批表和招投标资料，该项目2020年7月收到财政拨款，2020年10月进行招投标进行物资采购，时间节点不够紧凑，负责该项目人员未能在第一时间进行项目实施，处理突发事件的经验不足。

# 六、有关建议

（一）加强项目人员培训和物资计划管理能力。

为了确保防疫物资计划的严谨性，提高物资计划的准确率，杜绝计划随意性，防止因计划的不合理造成应急物资的积压，应加强人员项目绩效工作方面的培训，提高在编制采购计划时，组织保管、计划、采购等相关人员进行计划的审编工作，根据各需要物资单位所报应急物资计划情况，库存情况编制，编报后报请项目主管批准后，加强应急物资采购配比合理性。

（二）项目设置专人管理，提高项目管理水平。

应急物资项目工作人员多是兼职，对应急物资项目的工作缺乏系统的管理，应设置专人负责该项目的管理与监督，统筹整个项目实施过程，做好各个阶段的工作衔接，对项目资料及时进行整理、归档，以便于后期查阅。同时应多组织相关方面的培训，进一步提升项目管理能力及经验。

（三）按防疫物资要求规范仓库管理，健全应急保障物资储备动态管理制度。

切实做好应急保障物资的仓储管理工作，由专人负责，仓管员需掌握应急物资使用的常识，具有高度的责任心。对防疫物资实行分类管理，储存环境应符合防疫物资储存的具体条件和要求，要避光、通风良好，有防火、防盗、防鼠、防潮、防污染等措施。

对物资的管理要建立相关物资台账，加强对防疫物资的动态管理，应急物资储备责任单位要明确应急物资储备的品种和型号，以及储备数量、储备期限、储备方式、储备地点、使用状态等，要建立定期检查、补充、更新机制。应急物资因损坏、过期等原因，管理人员应及时提出补充意见，报相关部门及时更新、补充，确保防疫物资品种适宜、质量可靠、数量充足、常备不懈，保证各类物资始终处于可控、可调、可用状态。从而提高应急保障物资在预防和处置各类突发疫情或事件方面的能力。

（四）统筹分配应急物资，提高物资的合理有效利用率。

防疫物资分配领用实行统筹规划，统一调配，结合实际，针对常用的、影响大的突发疫情或事件确定物资储备的种类，先急后缓，掌握防疫物资储备情况，统筹防疫物资的使用调配，根据需要统筹调配防疫储备物资。杜绝不合理的领用，防止造成应急物资的无谓浪费。

（五）提高财政专项资金使用效益。

按照上级文件要求，及时进行项目审批，采取全力保障、急事急办、专款专用的原则，提高物资采购效率，加快资金支付进度，保证财政资金的使用效益，加快项目的实施进度。

# 七、其他需要说明的问题

- 本报告仅针对本项目绩效评价结果进行说明，为绩效管理提供依据；未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，除法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

- 本次绩效评价工作是在项目单位提供现有资料的基础上对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面进行绩效评价。项目评价的可靠性基于项目单位提供资料的全面性和准确性，无法对项目涉及到的所有方面进行全面核实。

# 八、评价主体签章

法定代表人：

项目负责人：

北京亚太联华资产评估有限公司

二零二一年十一月十八日

# Text boxes

石龙区应急物资保障体系建设补助资金项目

绩效评价报告